## Sheet1
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (Kèm theo Báo cáo số /BC-BQLDA ngày / /2023 của Ban QLDA, PTQĐ & CCN huyện)
Stt | Tên dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Giấy CNĐT/ Quyết định CTĐT | Mục tiêu, quy mô dự án theo Quyết định CTĐT | Diện tích sử dụng đất (m2) | Vốn đầu tư (1000 VNĐ) |  | Tiến độ theo Quyết định chủ trương đầu tư |  | Tình hình thực hiện dự án của Nhà đầu tư | Trình trạng hoạt động | 152000
[6 empty] | Đăng ký | Đã thực hiện | Khởi công | Hoàn thành |  |  | 398418
A | Cụm công nghiệp Diên Sanh
I | Dự án đang hoạt động
1 | Nhà máy tái chế giấy | Công ty TNHH HASINATO | QĐ số 294/QĐ-UB ngày 05/02/2005 | Xây dựng Nhà máy SX tái giấy vệ sinh, khăn giấy và giấy ăn loại với công suất 300 tấn/năm 2006 | 5000 | 2340 | 2340 | 2005 | 2006 | Đã hoàn thành các hạng mục dự án đầu tư | Hoạt động cầm chừng
2 | Nhà máy sản xuất bao bì | Công ty TNHH 1 TV An Phú Minh | GCNĐT số 30121000035 chứng nhận lần đầu ngày 14/11/2008 | Nhà máy SX bao bì bằng hạt nhựa PP, PE, giấy carton với công suất 2.300 tấn/năm | 14076 | 32000 | 25500 | 2008 | 2009 | Đã hoàn thành các hạng mục dự án đầu tư | Hoạt động có hiệu quả
3 | Cửa hàng sửa chữa, lắp ráp và trưng bày các loại máy Nông - Lâm - Ngư và tô tô | Công ty TNHH Tâm Thơ | GCNĐT số 30121000025 chứng nhận lần đầu ngày 29/7/2008 | Cửa hàng: Lắp ráp, sửa chữa và trưng bày các loại máy móc nông-lâm-ngư cơ và ô tô Nông -Lâm-Ngư 5.000SP/năm | 11189 | 7000 | 7000 | 2008 | 2010 | Còn khoảng 2.000m2 đất chưa đưa vào sử dụng | Hoạt động bình thường
4 | Nhà máy may xuất khẩu Phong Phú Quảng Trị | C.ty CP Quốc tế Phong Phú | GCNĐT số 30121000049 chứng nhận lần đầu ngày 04/6/2009 | Nhà máy may mặc và dịch vụ Hải Lăng 3.912.000SP/năm | 26343 | 107765 | 107765 | 2009 | 2010 | Đã hoàn thành các hạng mục dự án đầu tư | Hoạt động có hiệu quả
5 | Nhà máy Cụm liên hợp Dệt - Nhuộm - May | Công ty TNHH Dệt may VTJ Toms | GCNĐT số 2442035512, chứng nhận lần đầu ngày 17/8/2015; QĐCTĐT lần đầu số 1686/QĐ-UBND ngày 13/8/2015; QĐCTĐT điều chỉnh lần thứ nhất số: 75/QĐ-UBND ngày 12/01/2017, điều chỉnh lần thứ 2 số 21/QĐ-UBND ngày 05/01/2018, QĐCTĐT mới số 3004/QĐ-UBND ngày 21/12/2018. | Cụm liên hợp Dệt - Nhuộm - May Hải Lăng May với công suấy 20 triệu SP dệt kim, may/năm | 28064 | 269174 | 269174 | 2015 | 2016 | Đã hoàn thành các hạng mục dự án đầu tư | Hoạt động có hiệu quả
6 | Nhà máy sản xuất dăm gỗ | Công ty TNHH Long Hưng Thịnh Quảng Trị | GCNĐT số 30127000094 chứng nhận lần đầu ngày 05/7/2012; Chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất số 3277732188 ngày 17/9/2015 | Nhà máy chế biến và sản xuất hàng lâm sản xuất khẩu với công suất 70.000 tấn gỗ dăm/năm | 22903 | 14880 | 14880 | 2011 | 2012 | Chậm tiến độ, chưa đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo giấy phép xây dựng, gồm: Lò sấy hơi nước, xưởng cưa xẻ gỗ, xưởng sản xuất hàng mộc, kho thành phẩm (Diện tích đất còn lại khoảng 6600m2) | Đang hoạt động
7 | Nhà máy SX hàng đan lát xuất khẩu | Công ty cổ phần Phước Hiệp Thành Chi nhánh Quảng Trị | QĐ CTĐT số 2039 cấp ngày 07/8/2019 | Nhà máy sản xuất hàng đan lát xuất khẩu với công suất 101.600 bộ bàn ghế các loại/năm | 32942 | 26500 | 25000 | 2019 | 2019 |  | Hoạt động bình thường; Hoàn thành giai đoạn 1, hiện đang trình thẩm định cấp phép giai đoạn 2
8 |  | Công ty CP Thương mại Quảng Trị |  |  | 9515
II | Dự án đang hoàn thiện thủ tục nhận chuyển nhượng dự án theo quy định
1 | Công ty TNHH con đường Xanh Quảng Nam |  | QĐCTĐT số 2583/QĐ -UBND cấp ngày 20/10/2016 | Sản xuất may trang phục với công suất 2.350.000 SP/năm | 8589 | 43976 | 5000 | 2016 |  |  | Đang thiện thủ tục nhạn chuyển nhượng dự án
III | Dự án ngừng hoạt động | [9 empty] | Đang hoạt động
10 | Công ty TNHH Sikar |  | GCNĐT số 30121000103, chứng lần đầu ngày 12/10/2012; Điều chỉnh thay đổi QĐ Số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 và QĐ số 45/QĐ-SKH ngày 07/3/2019 | Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm (chế biến rượu Sikar, nước lọc tinh khiết sakie…), với công suất Rượu 100.000lít/năm; nước lọc tinh khiết 500.000lít/năm; nước uống giải khát các loại: 12.000.000lít/năm; sản phẩm về dược liệu 9 tấn/năm. | 10068 | 45000 | 45000 | 2009 | 2010 |  | Ngừng hoạt động từ năm 2017, do gặp khó khăn trong SXKD. Hiện ngân hàng đang phát mãi tài sản.
IV | Dự án mới chấp thuận chủ trương đầu tư
1 | Dự án mở rộng điểm may mặc và dịch vụ Hải Lăng |  | Số 3408/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 |  | 5462
2 | Công ty TNHH Hưng Thành Sơn |  | Số 1359/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 |  | 3636
1 | Công ty TNHH MTV gỗ Thu Hăng |  | QĐ số 378/QĐ- UBND ngày 23/02/2018 | Nhà máy chế biến và sản xuất gỗ rừng trồng xuất khẩu với công suất 6.300m3 gỗ thành phẩm/năm | 10626 | 14210 | 14210 | 2014 | 2015 |  | Hoạt động có hiệu quả
1 | Công ty TNHH nguyên liệu giấy Quảng Trị |  | GCNĐT số 301210001169 cấp ngày 12/8/2014, QĐ số 2902/QĐ_UBND ngày 26/10/2017 | Nhà máy chế biến gỗ và lâm sản Quảng Trị với công suất Dăm gỗ 30.000 tấn/năm; viên nén 68.000 tấn/năm; đồ gỗ xuất khẩu 2.000 tấn /năm | 24902 | 89127 | 18000 | 2014 | 2015 |  | Hoạt động bình thường
2 | Công ty TNHH chế biến lâm sản SHAIYO AA Quảng Trị |  | GCNĐT lần đầu số 30121000097 cấp ngày 31/7/2012, thay đổi lần 1 ngày 22/4/2013, thay đổi lần 2 ngày 04/9/2013, thay đổi lần thứ 3 ngày 19/6/2014 | Nhà máy sản xuất dăm gỗ và chế biến lâm sản với công suất 300-400 tấn gỗ tươi/ngày tương đương 108.000 tấn dăm gỗ/năm | 34705 | 28000 | 17000 | 2014 | 2015 |  | Hoạt động bình thường
3 | Công ty TNHH xây lắp mỹ thuật Văn Hải |  | GCNĐT số 301210001187 cấp ngày 12/6/2015 | Nhà máy gia công điêu khắc sản phẩm đồ đá mỹ nghệ với công suất 1.300 m3 đá thô, tương đương 1.000m3 sản phẩm tinh/năm | 3988 | 3446 | 3000 | 2015 | 2019 |  | Hoạt động bình thường
4 | DNTN Ngô Đồng |  |  | Kinh doanh các loại xăng, dầu | 8928 | 7200 | 7200 | 2008 | 2009 |  | Đang làm thủ tục chuyển nhượng dự án
5 | Công ty TNHH MTV AgriViet Nghệ An |  | GCNĐT số 1681328356 cấp lần đầu ngày 13/7/2018, thay đổi lần thứ nhất ngày 20/4/2019 | Nhà máy chế biến nông, lâm sản xuất khẩu: Cưa, xẻ gỗ 2.900m3/năm; bóc gỗ, tu gỗ: 720 m3/năm; sấy cau và chế biến cau: 2.500 tấn/năm. | 5539 | 4448 | 2000 | 2017 | 2019 |  | Ngừng hoạt động
6 | Công ty cổ phần Thiên Tân |  | QĐ số 3129/QĐ- UBND ngày 15/11/2017điều chỉnh số 1898/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 | Trạm trộn bê tông thương phẩm, gạch không nungTrạm trộn bê tông 120m3/giờ, gạch không nung 50 triệu viên/năm, cấu kiện bê tông đúc sẵn 150.000 cấu kiện/năm. | 19629 | 26150 | 16000 | 2018 | 2019 |  | Đang lắp đặt máy móc thiết bị (chậm tiến độ theo cam kết)
7 | Công ty TNHH MTV điêu khắc Tuấn Cường |  | 951/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 | Nhà máy sản xuất chế biến các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng trên vật liệu gỗ với công suất mộc mỹ nghệ 100 m3/năm | 1500 | 2248 | 1000 | 2019 | 2020 |  | Nhận chuyển nhượng từ dự án của Công ty TNHH MTV Phú Thượng (chuyển đổi ngành nghề kinh doanh)
8 | DNTN Hữu Hùng |  | GCNĐT số 301210001176 cấp ngày 19/01/2015 | Nhà máy sản xuất lắp dựng nhà tiền chế, thùng xe và cửa cuốn các loại: Nhà tiền chế: 2.000 m2;Vỏ xe các loại: 50 sp/năm; cửa kéo, cửa cuốn: 1.000 m2/ năm | 4587 | 5974 | 5974 | 2015 |  |  | Đang hoạt động
9 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Quang Sáu | [9 empty] | Đang xây dựng
10 | Công ty cổ phần xây dựng Newlife |  | 950/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 | Nhà máy gia công điêu khắc sản phẩm đồ đá mỹ nghệ: SP đồ đá mỹ nghệ 350 m3/năm | 2000 | 2655 | 100 | 2019 |  |  | Đang xây dựng
11 | Công ty TNHH MTV Lifecom |  | Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 |  | 3000
12 | Công ty TNHH tinh dầu tràm Bảo Ngọc |  | Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 |  | 3578
1 | Công ty TNHH Ngọc Tâm My |  | QĐ số 3165/QĐ -UBND ngày 28/12/2018 | Nhà máy chế biến gỗ rừng trồngCưa, xẻ gỗ 1.200m3/năm, ván ghép thanh 3.000m3/năm, ván bóc 720 tấn/năm; gỗ nguyên liệu thừa trong SX tận dụng chiếm 20% tổng khối lượng nguyên liệu 1.279 tấn/năm | 11162 | 7683 | 14000 | 2018 | 2019 |  | Đang hoạt động
2 | Công ty CP chế biến gỗ Hải Lăng |  | QĐ số 1618/QĐ -UBND ngày 19/7/2018, điều chỉnh lần đầu số 2427/QĐ-UBND 19/10/2019, điều chỉnh lần thứ 2 số 1102/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 | Nhà máy chế biến lâm sản Ván ghép thanh 1.200m3/năm; gỗ nguyên liệu tận dụng 1.700 tấn/năm | 11390 | 14832.9 | 14000 | 2018 | 2020 |  | Đang hoạt động
3 | Công ty CP gạch ngói Quảng Trị |  |  | XN gạch tuy nen Hải Chánh, công suất 10.000 triệu viên/năm | 31200 | 7000 | 7000 | 2006 | 2007 |  | Ngừng Hoạt động
4 | Công ty cổ phần Lộc Thiên Phú Quảng Trị |  | QĐ số 97/QĐ-UBND cấp ngày 18/01/2016, cấp lần 2 số 1033/QĐ-UBND ngày 17/5/2016, điều chỉnh số 2493/QQĐ-UBND ngày 13/9/2017 | Sản xuất viên nén năng lượng tái tạo, công suất 96.000 tấn viên nén năng lương /năm; 10.500 tấn ván lạng/năm | 30000 | 141185 | 12500 | 2016 |  |  | Đang xây dựng
5 | Công ty CP gốm cao cấp Hạ Long | [9 empty] | Đang thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng
6 | Công ty TNHH MTV gỗ Thu Hăng |  | QĐ số 2283/QĐ-UBND cấp ngày 28/8/2019 | Chế biến hàng lâm sản và sản xuất viên nén năng lượng tái tạo, với công suất ván ghép thanh quy cách 3.500m3/năm; vên nén năng lượng 3.000 tấn/năm | 14220 | 5204 | 1000 | 2019 |  |  | Đang hoạt động
7 | Công ty TNHH TH Bảo An |  |  |  | 6700
8 | Công ty CP Bất động sản Đại Phú Hưng |  | QĐ số 1486/QĐ-UBND cấp ngày 03/6/2022 |  | 15000