## TOM TAT
TỔNG HỢP VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2023
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục Dự án | TMĐT | Vốn bố trí |  | KL thực hiện so với KHV 2022 đến 20/11/2023 | Giải ngân đến 20/11/2023 | Tỉ lệ giải ngân đến 20/11/2023 (%) | Ước giải ngân đến 31/12/2023 | Ứơc tỉ lệ giải ngân đến 31/12/2023 (%) | Ghi chú | Quyết định phân bổ
|  |  | LK vốn đã bố trí đến 2022 | Kế hoạch vốn 2023 | [7 empty] | 90863.803
| TỔNG CỘNG | 1112313.877 | 141209.131 | 308740.4715 | 220727.0702 | 217876.6685 | 70.5695 | 289630.8145 | 93.8104 | Bao gồm vốn tạm ứng |  |  | 1.4114 |  | 58713
A | VỐN XDCB 2023 (NSH, TỈNH, TW) | 229100 | 34310.111 | 65663 | 32583.1132 | 32056.2092 | 48.8193 | 50348 | 76.6764 |  |  | 54.5981 |  |  | 0.54598 |  | 55.4002
I | Ngân sách huyện | 124300 | 12612.534 | 27006 | 15360.824 | 14833.92 | 54.9282 | 22691 | 84.0221 |  |  | 0.73963 |  |  |  |  | 73.4134
1 | Nguồn XDCB TT huyện Quản lý | 52700 | 3244 | 11056 | 5945.115 | 5418.211 | 49.007 | 11056 | 100
- | Trả nợ đọng XDCB và quyết toán DAHT | 0 | 0 | 456.573 | 456.573 | 429.669 | 94.1074
- | Đối ứng công trình sử dụng vốn cấp trên | 49700 | 2344 | 9024.29 | 3919.46 | 3419.46 | 37.8917
- | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp | 1900 | 900 | 956.802 | 956.802 | 956.802 | 100
- | Công trình KCM | 1100 | 0 | 618.335 | 612.28 | 612.28 | 99.0208
2 | Nguồn thu sử dụng đất | 39500 | 8528.534 | 6950 | 2634.378 | 2634.378 | 37.9047 | 2635 | 37.9137
- | Dự án chuyển tiếp, trả nợ DA hoàn thành | 39000 | 8528.534 | 6800 | 2484.857 | 2484.857 | 36.542
- | Dự án KCM | 500 | 0 | 150 | 149.521 | 149.521 | 99.6807
3 | Chi bổ sung có mục tiêu-Vốn SN | 32100 | 840 | 9000 | 6781.331 | 6781.331 | 75.3481 | 9000 | 100
4 | Nguồn vượt thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Nguồn tài trợ + vốn khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
II | Ngân sách tỉnh | 87900 | 19000 | 20000 | 12710.078 | 12710.078 | 63.5504 | 16000 | 80 |  |  | 0.6355 |  |  |  |  | 66.8951
III | NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 16900 | 2697.577 | 18657 | 4512.2112 | 4512.2112 | 24.1851 | 11657 | 62.4806 |  |  |  |  | 0.22222
B | CT MTQG 2023 | 464298.631 | 105699.02 | 117495 | 81555.2884 | 81148.8904 | 69.0658 | 115265 | 98.102 |  |  |  |  | 8.1
I | Chương trình MTQG XD NTM | 5941.36 | 1268.06 | 2250 | 1831.9401 | 1831.9401 | 81.4196 | 2250 | 100
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 167244.789 | 64384 | 41166 | 32590.0197 | 32568.8197 | 79.1158 | 41166 | 100
III | CT MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 291112.482 | 40046.96 | 74079 | 47133.3286 | 46748.1306 | 63.1058 | 71849 | 96.9897
C | KH VỐN 2022 KÉO DÀI SANG 2023 | 412315.246 | 1200 | 119582.4715 | 101173.4507 | 99256.351 | 83.0024 | 118017.8145 | 98.6916 | [6 empty] | 45.4545
I | Chương trình MTQG | 350030.96 | 1200 | 113613.7115 | 97792.8557 | 95875.756 | 84.3875 | 113613.7115 | 100
- | Chương trình MTQG XD NTM | 25368.46 |  | 14098.9915 | 12470.4148 | 12097.0098 | 85.8005 | 14098.9915 | 100
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 123790 |  | 46922.675 | 41829.1182 | 40786.4202 | 86.9226 | 46922.675 | 100
- | CT MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 200872.5 |  | 52592.045 | 43493.3227 | 42992.326 | 81.7468 | 52592.045 | 100
II | Ngân sách Tỉnh | 19515.054 | 0 | 3276.59 | 2276.59 | 2276.59 | 69.4805 | 3276.59 | 100
III | Ngân sách huyện | 42769.232 | 0 | 2692.17 | 1104.005 | 1104.005 | 41.008 | 1127.513 | 41.8812
D | VỐN LỤT BÃO | 6600 | 0 | 6000 | 5415.218 | 5415.218 | 90.2536 | 6000 | 100
I | Hỗ trợ về hạ tầng thiết yếu | 6600 |  | 6000 | 5415.218 | 5415.218 | 90.2536 | 6000 | 100
II | Hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp | #REF!
III | Hỗ trợ dân sinh
IV | Trung ương hỗ trợ đầu tư các công trình khẩn cấp

## KH 2023
Phụ lục 1
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /10/2023 của UBND huyện Đakrông)
[9 empty] | ĐVT: Triệu đồng | [5 empty] | THEO DÕI RIÊNG
TT | Danh mục Dự án | Mã dự án | Chủ đầu tư/QLDA | TMĐT | Vốn bố trí |  | KL thực hiện so với KHV 2022 đến 20/11/2023 | Giải ngân đến 20/11/2023 | Tỉ lệ giải ngân đến 20/11/2023 (%) | Ước giải ngân đến 31/12/2023 | Ứơc tỉ lệ giải ngân đến 31/12/2023 (%) | Ghi chú | Nguồn vốn | dư vốn | THEO DÕI NGUỒN
[5 empty] | LK vốn đã bố trí đến 2022 | Kế hoạch vốn 2023
| TỔNG CỘNG |  |  | 229100 | 34310.111 | 65663 | 32583.1132 | 32056.2092 | 48.8193 | 50348 | 76.6764 | (Gíá trị giải ngân bao gồm tạm ứng) |  | 33606.7908 |  | 526.904
A | NGÂN SÁCH HUYỆN |  |  | 124300 | 12612.534 | 27006 | 15360.824 | 14833.92 | 54.9282 | 22691 | 84.0221 |  |  | 12172.08 |  | 526.904
I | Nguồn XDCB TT huyện Quản lý |  |  | 52700 | 3244 | 11056 | 5945.115 | 5418.211 | 49.007 | 11056 | 100 |  |  | 5637.789 | QĐ 3517/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | 526.904
1.1 | Thanh toán dự án hoàn thành và quyết toán DAHT |  |  |  |  | 456.573 | 456.573 | 429.669 | 94.1074 | 456.573 | 100 |  |  | 26.904 | QĐ 1819/QĐ-UBND ngày 19/9 | 26.904
1 | Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ruộng, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông | 7885336 | UBND Xã Hướng Hiệp | 791.2695 | 790.0245 | 1.245 | 1.245 |  | 0 | 1.245 | 100 |  |  | 1.245 |  | 1.245
2 | Đường nội đồng thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên | 7784288 | UBND Xã Triệu Nguyên | 812.641 | 810.821 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 100 | 1.82 | 100 |  |  | 0 |  | 0
3 | Cắm mốc thực địa theo quy hoạch giao thông thị trấn Krông Klang | 7929248 | Phòng KT&HT | 445.9488 | 443.4248 | 2.524 | 2.524 | 2.524 | 100 | 2.524 | 100 |  |  | 0 |  | 0
4 | Tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất các lô nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn thị trấn. | 7752166 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 263.638 | 262.144 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 100 | 1.494 | 100 |  |  | 0 |  | 0
5 | Tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất Công ty Lương thực bàn giao. | 7899502 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 163.235 | 162.31 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 100 | 0.925 | 100 |  |  | 0 |  | 0
6 | Hội trường Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đakrông. | 7911840 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 6900.083 | 6876.842 | 23.241 | 23.241 | 23.241 | 100 | 23.241 | 100 |  |  | 0 |  | 0
7 | Khắc phục, sửa chữa khẩn cấp nước sinh hoạt thôn Cợp, Húc Nghì xã Húc Nghì | 7956716 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 594.327 | 590.959 | 3.368 | 3.368 | 3.368 | 100 | 3.368 | 100 |  |  | 0 |  | 0
8 | Khắc phục, sửa chữa khẩn cấp nước sinh hoạt các thôn Ba Ngày, Kè xã Tà Long | 7956717 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 1442.029 | 1433.856 | 8.173 | 8.173 | 8.173 | 100 | 8.173 | 100 |  |  | 0 |  | 0
9 | Khắc phục, sửa chữa khẩn cấp nước sinh hoạt thôn A Đăng, Vực Leng, A Pul xã Tà Rụt | 7956718 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 892.803 | 887.714 | 5.089 | 5.089 | 5.089 | 100 | 5.089 | 100 |  |  | 0 |  | 0
10 | Khắc phục, sửa chữa khẩn cấp nước sinh hoạt các thôn Gia Giã, Ruộng, Khe Hà xã Hướng Hiệp | 7956719 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 2075.397 | 1966.636 | 108.761 | 108.761 | 96.999 | 89.1855 | 108.761 | 100 |  |  | 11.762 |  | 11.762
11 | Đầu tư xây dựng khu tái định cư, di dân khẩn cấp ổn định định canh, định cư ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét và sạt lở xã Tà Rụt huyện Đakrông | 7445420 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 56193 | 53000 | 64.941 | 64.941 | 64.941 | 100 | 64.941 | 100 |  |  | 0 |  | 0
12 | Nâng cấp tuyến đường nội thị thị trấn KrôngKlang. HM: tuyến nối đường Hùng Vương và tuyến nối đường Lê Duẫn | 7888659 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 1687.771 | 1600 | 87.771 | 87.771 | 78.206 | 89.1023 | 87.771 | 100 |  |  | 9.565 |  | 9.565
13 | Cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp huyện Đakrông | 7681172 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 19136.838 | 19067.053 | 69.785 | 69.785 | 69.785 | 100 | 69.785 | 100 |  |  | 0 |  | 0
14 | Khắc phục, sửa chữa thủy lợi Tà Lềng, xã Đakrông | 8025348 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 755.379 | 700 | 55.379 | 55.379 | 52.992 | 95.6897 | 55.379 | 100 |  |  | 2.387 |  | 2.387
15 | Khắc phục, sửa chữa thủy lợi Là Tắp, xã Ba Nang | 8025149 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 422.057 | 400 | 22.057 | 22.057 | 20.112 | 91.1819 | 22.057 | 100 |  |  | 1.945 |  | 1.945
1.2 | Công trình chuyển tiếp |  |  | 1900 | 900 | 956.802 | 956.802 | 956.802 | 100 | 956.802 | 100 |  |  | 0 |  | 0
1 | Sửa chữa trụ sở xã A Bung | 7941457 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 500 | 300 | 189.181 | 189.181 | 189.181 | 100 | 189.181 | 100 |  |  | 0 | QĐ 1820/QĐ-UBND ngày 19/9 | 0
2 | Sân, hàng rào khuôn viên hội trường UBND huyện | 7933150 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 700 | 300 | 379.835 | 379.835 | 379.835 | 100 | 379.835 | 100 |  |  | 0 | QĐ 1820/QĐ-UBND ngày 19/9 | 0
3 | Trung tâm GDNN-GDTX; Hạng mục: Hoàn thiện 1 phòng học bộ môn | 7933149 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 700 | 300 | 387.786 | 387.786 | 387.786 | 100 | 387.786 | 100 |  |  | 0 | QĐ 1820/QĐ-UBND ngày 19/9 | 0
1.3 | Đối ứng công trình sử dụng vốn cấp trên |  |  | 49700 | 2344 | 9024.29 | 3919.46 | 3419.46 | 37.8917 | 9024.29 | 100 |  |  | 5604.83 |  | 500
1 | Nhà nội trú trường PTTH Đakrông | 7883449 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 5500 |  | 371.893 | 341.978 | 341.978 | 91.956 | 371.893 | 100 |  |  | 29.915 | QĐ 1820/QĐ-UBND ngày 19/9 | 0
2 | Trường THCS thị trấn Krông Klang. HM: Nhà hiệu bộ | 7907940 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 2800 |  | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | 100 |  |  | 0 |  | 0
3 | Trường TH thị trấn Krông Klang. Hạng mục: Nhà 02 tầng 08 phòng học | 7907941 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 6500 | 800 | 500.563 | 500.563 | 500.563 | 100 | 500.563 | 100 |  | +BSCMT: 800 tr đồng | 0 | QĐ 1820/QĐ-UBND ngày 19/9 | 0
4 | Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1) | 7906134 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 6800 |  | 1400 | 500 |  | 0 | 1400 | 100 |  |  | 1400 | QĐ ĐC 2270 NGAY 14/11 | 500
5 | Chợ trung tâm khu vực Tà Rụt, huyện Đakrông | 7910695 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 5500 | 200 | 2225.65 | 1400 | 1400 | 62.903 | 2225.65 | 100 |  | +BSCMT: 200 tr đồng | 825.65 | QĐ 1820/QĐ-UBND ngày 19/9 qđ đ.c 2270 NGÀY 14/11/23 | 0
6 | Trụ sở UBND xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông | 7929844 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7300 | 474 | 218.108 | 218.108 | 218.108 | 100 | 218.108 | 100 |  | +BSCMT: 474 tr đồng | 0 | QĐ ĐC 2270 NGAY 14/11 | 0
7 | Trường THCS thị trấn Krông Klang. Hạng mục: Nhà 02 tầng 06 phòng học | 7990613 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 6500 |  | 1534.649 |  |  | 0 | 1534.649 | 100 |  |  |  | QĐ ĐC 2270 NGAY 14/11
8 | Di dời hạ tầng kỹ thuật để sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km39+600-Km42+00 (qua thị trấn Krông Klang) Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị | 7949793 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8800 | 870 | 2473.427 | 658.811 | 658.811 | 26.6356 | 2473.427 | 100 |  | +BSCMT: 3.840 tr đồng | 1814.616 | QĐ 2071/QĐ-UBND ngày 18/10 QĐ ĐC 2270 ngày 14/11/23 | 0
1.4 | Công trình KCM |  |  | 1100 | 0 | 618.335 | 612.28 | 612.28 | 99.0208 | 618.335 | 100 |  |  | 6.055 |  | 0
1 | Nâng cấp tuyến đường Lê Thế Hiếu, thị trấn Krông Klang | 8000339 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 1100 |  | 618.335 | 612.28 | 612.28 | 99.0208 | 618.335 | 100 |  |  | 6.055 | QĐ 1820/QĐ-UBND ngày 19/9 | 0
II | Nguồn thu sử dụng đất |  |  | 39500 | 8528.534 | 6950 | 2634.378 | 2634.378 | 37.9047 | 2635 | 37.9137 |  |  | 4315.622 | QĐ 3517/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | 0 | 2165
1.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  | 39000 | 8528.534 | 6800 | 2484.857 | 2484.857 | 36.542 | 2485 | 36.5441 |  |  | 4315.143 |  | 0
1 | San tạo mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường T4 thị trấn Krông Klang (giai đoạn 2) | 7927383 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 15000 | 5500 | 2800 | 2484.857 | 2484.857 | 88.7449 | 2485 | 88.75 |  |  | 315.143 | Đ/C QĐ: ….. /11/2023 | 0 |  | 2700
2 | Tạo quỹ đất xây dựng Khu đô thị mới tại khóm A Rồng, Khe Xong thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1) | 7950713 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 15000 | 2028.534 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2000 | Đ/C QĐ: ….. /11/2023 | 0
3 | Tạo quỹ đất xây dựng Khu dân cư mới tại khóm A Rồng, Khe Xong phía Đông Bắc đường Xuân Diệu, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông | 7949786 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 9000 | 1000 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2000 | Đ/C QĐ: ….. /11/2023 | 0
1.2 | Công trình KCM |  |  | 500 | 0 | 150 | 149.521 | 149.521 | 99.6807 | 150 | 100 |  |  | 0.479 |  | 0
1 | Sữa chữa trung tâm chính trị huyện; hạng mục: Nhà nội trú học viên | 8049963 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 500 |  | 150 | 149.521 | 149.521 | 99.6807 | 150 | 100 |  |  |  |  | 0
III | Bổ sung có mục tiêu (Vốn Sự nghiệp) |  |  | 32100 | 840 | 9000 | 6781.331 | 6781.331 | 75.3481 | 9000 | 100 |  |  | 2218.669 | QĐ 3643 ngày 30/12 | 0
1 | Nâng cấp, mở rộng đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Krông Klang | 8035094 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 4000 |  | 1317 | 1126.827 | 1126.827 | 85.5601 | 1317 | 100 |  | sn | 190.173 | QĐ ĐC 2282 ngay 14/11/23 | 0
2 | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn xã Ba Lòng | 8022235 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 1500 |  | 1415.383 | 973.24 | 973.24 | 68.7616 | 1415.383 | 100 |  | sn | 442.143 | QĐ ĐC 2282 ngay 14/11/23 | 0 | 3320.654
3 | Sửa chữa đường vào trung tâm xã Ba Nang; HM: Cầu tràn và đường | 8022247 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 4500 |  | 2973.435 | 2000 | 2000 | 67.2623 | 2973.435 | 100 |  | sn |  | QĐ 438 ngày 31/3 | 0 | 658.811
4 | Sửa chữa trụ sở xã Đakrông |  | Ban QLDA, PTQĐ & CCN | 1500 |  | 8.308 | 8.308 | 8.308 | 100 | 8.308 | 100 |  |  |  | QĐ ĐC 2282 ngay 14/11/23
5 | Trụ sở xã A Ngo. Hạng mục: Nhà làm việc, phòng một cửa và các hạng mục phụ trợ khác |  | Ban QLDA, PTQĐ & CCN | 2000 |  | 11.113 | 11.113 | 11.113 | 100 | 11.113 | 100 |  |  |  | QĐ ĐC 2282 ngay 14/11/23
6 | Trường PTDTBT THCS Tà Long. Hạng mục: Nhà hiệu bộ |  | Ban QLDA, PTQĐ & CCN | 3300 |  | 151.169 |  |  | 0 | 151.169 | 100 |  |  |  | QĐ ĐC 2282 ngay 14/11/23
7 | Trường THCS thị trấn Krông Klang. Hạng mục: Nhà 02 tầng 06 phòng học |  | Ban QLDA, PTQĐ & CCN | 6500 |  | 123.592 |  |  | 0 | 123.592 | 100 |  |  |  | QĐ ĐC 2282 ngay 14/11/23
8 | Di dời hạ tầng kỹ thuật để sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km39+600-Km42+00 (qua thị trấn Krông Klang) Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị | 7949793 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8800 | 840 | 3000 | 2661.843 | 2661.843 | 88.7281 | 3000 | 100 |  | sn | 338.157 |  | 0 | 2661.843
IV | Nguồn vượt thu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0
V | Nguồn tài trợ + vốn khác |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0
B | NGÂN SÁCH TỈNH |  |  | 87900 | 19000 | 20000 | 12710.078 | 12710.078 | 63.5504 | 16000 | 80 |  |  | 7289.922 | QĐ 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 | 0
1 | Nhà nội trú Trường PTTH Đakrông | 7883449 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 5500 | 3200 | 1800 | 1800 | 1800 | 100 | 1800 | 100 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trường THCS thị trấn Krông Klang. Hạng mục: Nhà hiệu bộ | 7907940 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 2800 | 2100 | 344 | 328.448 | 328.448 | 95.4791 | 344 | 100 |  |  | 15.552 | qđ Đ/C 2633 ngày 6/11/2023 | 0
3 | Trường TH thị trấn Krông Klang. Hạng mục: Nhà 02 tầng 08 phòng học | 7907941 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 6500 | 2700 | 2268.803 | 2224.403 | 2224.403 | 98.043 | 2268.803 | 100 |  |  | 44.4 | qđ Đ/C 2633 ngày 6/11/2023 | 0
4 | Nâng cấp một số tuyến đường nội thi, hệ thống chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2) | 7934251 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 16000 | 6000 | 4500 | 2713.318 | 2713.318 | 60.296 | 4500 | 100 |  |  | 1786.682 |  | 0
5 | Trụ sở UBND xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông | 7929844 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7300 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 2000 | 100 |  |  | 0 |  | 0
6 | Trường PTDTBT THCS Tà Long. Hạng mục: Nhà hiệu bộ | 7990627 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 3300 |  | 1087.197 | 1000 | 1000 | 91.9797 | 1087.197 | 100 |  |  | 87.197 | qđ Đ/C 2633 ngày 6/11/2023 | 0
7 | Nhà công vụ huyện Đakrông | 8009136 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 5000 |  | 2000 | 1675.93 | 1675.93 | 83.7965 | 2000 | 100 |  |  | 324.07 |  | 0
8 | Trường THCS thị trấn Krông Klang. Hạng mục: Nhà 02 tầng 06 phòng học | 7990613 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 6500 |  | 1000 | 967.979 | 967.979 | 96.7979 | 1000 | 100 |  |  | 32.021 | QĐ 1825 NGÀY 16/8/23 | 0
9 | Hồ sinh thái đập dâng Khe Ruôi, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1) |  | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 29500 |  | 5000 |  |  |  | 1000 | 20 |  |  | 5000 | QĐ 2509 NGÀY 30/10/23
10 | Chợ trung tâm khu vực Tà Rụt huyện Đakrông | 7910695 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 5500 | 2000 |  |  |  |  | 0 |  | Đang thi công, tỉnh chưa nhập dự toán | đấu đất | 0 |  | 0
C | NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG |  |  | 16900 | 2697.577 | 18657 | 4512.2112 | 4512.2112 | 24.1851 | 11657 | 62.4806 |  |  | 14144.7888 |  | 0
1 | Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị do UBND Đakrông làm chủ đầu tư | 7878744 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện |  | 2697.577 | 3257 | 3162.2112 | 3162.2112 | 97.0897 | 3257 | 100 |  |  | 94.7888 | QĐ 1134/QĐ-UBND tỉnh 2/6/2023 QĐ Đ/C 2569/QĐ-UBND tỉnh 3/11/2023 | 0
2 | Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị | 8034534 | Ban QLDA Đầu tư Bảo vệ và Phát triển rừng | 400 |  | 400 |  |  | 0 | 400 | 100 |  |  | 400 | QĐ 3297/QĐ-UBND tỉnh 22/12/2022 | 0
3 | Di dân khẩn cấp vùng sạt lỡ đất xã Húc Nghì, huyện Đakrông | 8034590 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 16500 |  | 15000 | 1350 | 1350 | 9 | 8000 | 53.3333 |  |  | 13650 | QĐ 163/QĐ-UBND TINH14/7/23 | 0
Note on J14: trannamdt1:
Note on E32: trannamdt1:
Note on E34: trannamdt1:

## CT MTQG 2023
Phụ lục 2
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2023 | [14 empty] | 54451.0441 | 47.619
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /10/2023 của UBND huyện Đakrông) | [16 empty] | 4048.8
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục Dự án | Chủ đầu tư/QLDA | Mã dự án | TMĐT dự kiến | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Vốn bố trí |  | KL thực hiện so với KHV 2022 đến 20/11/2023 | Giải ngân đến 20/11/2023 | Tỉ lệ giải ngân đến 20/11/2023 (%) | Ước giải ngân đến 31/12/2023 | Ước tỉ lệ giải ngân đến 31/12/2023 (%) | Ghi chú |  | THEO DÕI NGUỒN | TONG CT |  | ĐTHU | dư vốn
[6 empty] | LK vốn đã bố trí đến 2022 | Kế hoạch vốn 2023 | [9 empty] | CT XÂY MỚI
| Tổng cộng |  |  | 464298.631 | 351607.46 | 105699.02 | 117495 | 81555.2884 | 81148.8904 | 69.0658 | 115265 | 98.102 | (Gíá trị giải ngân bao gồm tạm ứng) | [5 empty] | 36346.1096 | 406.398
A | CT MTQG XD NTM |  |  | 5941.36 | 5166.36 | 1268.06 | 2250 | 1831.9401 | 1831.9401 | 81.4196 | 2250 | 100 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0
1 | Xã Ba Lòng |  |  | 3531.06 | 3353.06 | 562.66 | 1875 | 1554.021 | 1554.021 | 82.8811 | 1875 | 100 | [6 empty] | 320.979 | 0
1.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  | 1267.06 | 1203.06 | 562.66 | 640.4 | 319.421 | 319.421 | 49.8784 | 640.4 | 100 | [6 empty] | 320.979 | 0
- | Sân, hàng rào Nhà Văn hóa 5 thôn, xã Ba Lòng | UBND xã Ba Lòng | 7998828 | 1267.06 | 1203.06 | 562.66 | 640.4 | 319.421 | 319.421 | 49.8784 | 640.4 | 100 |  |  |  | 1 |  |  | 320.979 | 0
1.2 | Công trình KCM |  |  | 2264 | 2150 | 0 | 1234.6 | 1234.6 | 1234.6 | 100 | 1234.6 | 100 | [6 empty] | 0 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Hạ Lương xã Ba Lòng | UBND xã Ba Lòng | 8022663 | 1000 | 950 |  | 634.6 | 634.6 | 634.6 | 100 | 634.6 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Mai Sơn xã Ba Lòng | UBND xã Ba Lòng | 8022665 | 632 | 600 |  | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Đá Nổi xã Ba Lòng | UBND xã Ba Lòng | 8022664 | 632 | 600 |  | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Xã Triệu Nguyên |  |  | 2410.3 | 1813.3 | 705.4 | 375 | 277.9191 | 277.9191 | 74.1118 | 375 | 100 | [6 empty] | 97.0809 | 0
1.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  | 1143 | 800 | 705.4 | 94.6 | 58.9191 | 58.9191 | 62.2823 | 94.6 | 100 | [6 empty] | 35.6809 | 0
- | Hệ thống điện khu sản xuất xã Triệu Nguyên | UBND xã Triệu Nguyên | 8003777 | 1143 | 800 | 705.4 | 94.6 | 58.9191 | 58.9191 | 62.2823 | 94.6 | 100 |  |  |  | 1 |  |  | 35.6809 | 0
1.2 | Công trình KCM |  |  | 1267.3 | 1013.3 | 0 | 280.4 | 219 | 219 | 78.1027 | 280.4 | 100 | [6 empty] | 61.4 | 0
- | Sân thể thao và thiết chế văn hóa xã Triệu Nguyên | UBND xã Triệu Nguyên | 8027182 | 1267.3 | 1013.3 |  | 280.4 | 219 | 219 | 78.1027 | 280.4 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 61.4 | 0
B | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  | 167244.789 | 144550 | 64384 | 41166 | 32590.0197 | 32568.8197 | 79.1158 | 41166 | 100 | [6 empty] | 8597.1803 | 21.2
I | Dự án 1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo |  |  | 155744.789 | 133050 | 59450 | 37600 | 29593.1387 | 29571.9387 | 78.6488 | 37600 | 100 | [6 empty] | 8028.0613 | 21.2
* | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo |  |  | 155744.789 | 133050 | 59450 | 37600 | 29593.1387 | 29571.9387 | 78.6488 | 37600 | 100 | 0 |  |  | 59 | 16 | 7 | 8028.0613 | 21.2
1.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  | 128794.789 | 106850 | 58124.157 | 26773.158 | 19068.181 | 19068.181 | 71.2213 | 26773.158 | 100 | [7 empty] | 0
1 | Đường giao thông nội đồng thôn Mai Sơn, xã Ba Lòng; HM: tuyến đường và cầu | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7988830 | 3260 | 3260 | 2800 | 145.168 | 4.845 | 4.845 | 3.3375 | 145.168 | 100 |  | 1 | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 đ/c tại QĐ 2283 ngày 14/11 | 1 |  |  | 140.323 | 0
2 | Sửa chữa đường giao thôn liên thôn Đá Nổi đến Tân Xá, xã Ba Lòng | UBND xã Ba Lòng | 7999808 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 871.057 | 871.057 | 87.1057 | 1000 | 100 |  | 1 |  | 1 |  |  | 128.943 | 0
3 | Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Khe Tà Lang, xã Ba Lòng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000340 | 1364 | 1500 | 1000 | 343.796 | 331.651 | 331.651 | 96.4674 | 343.796 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 12.145 | 0
4 | Nâng cấp sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng Trạm Bơm Đồng Đờng, xã Mò Ó | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006002 | 1837 | 1837 | 1200 | 512.397 | 0.895 | 0.895 | 0.17467 | 512.397 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 511.502 | 0
5 | Nâng cấp, sửa chửa hệ thống thuỷ lợi Khe Lưởi câu xã Mò Ó | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8003784 | 1560 | 1560 | 800 | 659.256 | 619.53 | 619.53 | 93.9741 | 659.256 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 đ/c tại QĐ 2283 ngày 14/11 | 1 |  |  | 39.726 | 0
6 | Đường nội đồng thôn Xuân Lâm xã Triệu Nguyên | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8007053 | 1000 | 1000 | 800 | 83.872 | 48.692 | 48.692 | 58.0551 | 83.872 | 100 |  | 1 | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 đ/c tại QĐ 2283 ngày 14/11 | 1 |  |  | 35.18 | 0
7 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường nội thôn Xuân Lâm, Na Nẫm | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8007261 | 1000 | 1000 | 800 | 182.412 | 173.455 | 173.455 | 95.0897 | 182.412 | 100 |  | 1 | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 8.957 | 0
8 | Đường nội thôn Xuân Lâm: HM: Kè | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7995872 | 2298 | 2298 | 800 | 1472.346 | 1391.168 | 1391.168 | 94.4865 | 1472.346 | 100 |  | 1 | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 81.178 | 0
9 | Bê tông hóa đường nội thôn Pire 2 (tuyến nhánh vào khu dân cư), xã A Bung | UBND xã A Bung | 8006659 | 2500 | 2500 | 2000 | 500 | 304.627 | 304.627 | 60.9254 | 500 | 100 |  | 1 |  | 1 |  |  | 195.373 | 0
10 | Trường MN A Bung; Hạng mục: Nhà 2 phòng học Khu vực Pi re | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000342 | 1718 | 1718 | 1300 | 308.064 |  |  | 0 | 308.064 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 308.064 | 0
11 | Nâng cấp sửa chữa đường liên thôn A Đeng - A Ngo, xã A Ngo (Đoạn nhà cộng đồng A Ngo đến Ngã ba A Ngo) | UBND xã A Ngo | 7990599 | 2000 | 2000 | 1500 | 500 | 414.329 | 414.329 | 82.8658 | 500 | 100 |  | 1 |  | 1 |  |  | 85.671 | 0
12 | Đường cấp phối Pi Rao (Thôn A La), xã A Ngo | UBND xã A Ngo | 7991259 | 1500 | 1500 | 1200 | 300 | 235.73 | 235.73 | 78.5767 | 300 | 100 |  | 1 |  | 1 |  |  | 64.27 | 0
13 | Đường ra khu sản xuất thôn La Lay, xã A Ngo (Đoạn Km7) | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000355 | 2360 | 2360 | 1000 | 1269.384 | 1252.048 | 1252.048 | 98.6343 | 1269.384 | 100 |  | 1 | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 17.336 | 0
14 | Đường ra khu sản xuất thôn A Đeng - A Ngo, xã A Ngo | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7988829 | 4000 | 4000 | 1700 | 2169.477 | 2147.545 | 2147.545 | 98.9891 | 2169.477 | 100 |  | 1 | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 21.932 | 0
15 | Xây dựng đập dâng Kỳ Xay - A Đeng, xã A Ngo | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7999814 | 2147 | 2147 | 1200 | 841.926 | 826.565 | 826.565 | 98.1755 | 841.926 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 15.361 | 0
16 | Trường TH&THCS A Ngo; Hạng mục: Kè, hàng rào | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8004525 | 1500 | 1500 | 1400 | 66.048 | 18.418 | 18.418 | 27.8858 | 66.048 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 47.63 | 0
17 | Đường liên thôn A Vao - Tân Đi 2, xã A Vao (Giai đoạn 1) | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7991243 | 4349 | 4349 | 2566.48 | 1591.812 | 1568.243 | 1568.243 | 98.5194 | 1591.812 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 23.569 | 0
18 | Đường ra khu sản xuất thôn Ra Ró, xã A Vao (Đoạn từ nhà Hồ Văn Lành đến rẫy ông Hồ Văn Tơn) | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7995128 | 4710 | 4710 | 1650 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 0 | 0
19 | Đường nội thôn ra khu sản xuất Tân Đi 3, xã A Vao (Đoạn từ cầu tràn ông Côn Lun đến rẫy Vỗ Lun) | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7991244 | 2336 | 2336 | 185.313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 0 | 0
20 | Cầu vượt lũ thôn A Vao, xã A Vao | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7992023 | 11520 | 11520 | 3000 | 5336.695 | 4354.399 | 4354.399 | 81.5936 | 5336.695 | 100 |  | 1 | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 đ/c tại QĐ 2283 ngày 14/11 | 1 |  |  | 982.296 | 0
21 | Trường MN Pa Nang; Hạng mục: 04 phòng học | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000346 | 2400 | 2450 | 1800 | 528.249 |  |  | 0 | 528.249 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 528.249 | 0
22 | Đường giao thông nội đồng thôn Chân Rò, xã Đakrông | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8003778 | 3800 | 3800 | 500 | 800 |  |  | 0 | 800 | 100 |  | 1 | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 800 | 0
23 | Đường giao thông nội đồng thôn Ta Lềng, xã Đakrông | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7992713 | 2335 | 2335 | 500 | 300 | 11.84 | 11.84 | 3.9467 | 300 | 100 |  | 1 | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 288.16 | 0
24 | Trường MN số 2 Đakrông; Hạng mục: Nhà 2 tầng 4 phòng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006001 | 3100 | 3224 | 2930.347 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Đường giao thông liên thôn điểm khu tái định cư thôn Tà Rụt 1 đến thôn A Liêng, xã Tà Rụt | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8005995 | 27754.789 | 5500 | 600 | 1600 | 1600 | 1600 | 100 | 1600 | 100 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
26 | Nâng cấp nhà văn hóa 3 thôn: Vực Leng, Tà Rụt 2, A Pul; HM: Sân, hàng rào và công trình phụ trợ | UBND xã Tà Rụt | 8004008 | 1000 | 1000 | 800 | 200 | 16.088 | 16.088 | 8.044 | 200 | 100 |  |  |  | 1 |  |  | 183.912 | 0
27 | Trường tiểu học Tà Rụt; Hạng mục: Nhà hiệu bộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006533 | 2900 | 2900 | 974.157 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 đ/c tại QĐ 2283 ngày 14/11 | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Đường ra khu sản xuất Mạc Lu thôn Pa Hy, xã Tà Long | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8007049 | 1200 | 1200 | 700 | 455.52 | 445.093 | 445.093 | 97.711 | 455.52 | 100 |  | 1 | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 10.427 | 0
29 | Nâng cấp sửa chữa thủy lợi Pa Cha, thôn Pa Hy, xã Tà Long | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8003020 | 2000 | 2000 | 1000 | 762.405 | 752.416 | 752.416 | 98.6898 | 762.405 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 9.989 | 0
30 | Trường MN Tà Long; Hạng mục: Nhà 3 phòng học | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000341 | 2400 | 2400 | 2000 | 329.582 | 0.207 | 0.207 | 0.062807 | 329.582 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 đ/c tại QĐ 2283 ngày 14/11 | 1 |  |  | 329.375 | 0
31 | Đường giao thông nội thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp | UBND xã Hướng Hiệp | 7998775 | 3400 | 3400 | 2800 | 600 | 532.148 | 532.148 | 88.6913 | 600 | 100 |  | 1 |  | 1 |  |  | 67.852 | 0
32 | Đường giao thông nội thôn Phú An, xã Hướng Hiệp | UBND xã Hướng Hiệp | 7998774 | 3400 | 3400 | 2800 | 600 |  |  | 0 | 600 | 100 |  | 1 |  | 1 |  |  | 600 | 0
33 | Nâng cấp công trình thủy lợi Chinh Hinh, xã Hướng Hiệp | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006663 | 2000 | 2000 | 617.86 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 0 | 0
34 | Nâng cấp hệ thống kênh mương các công trình thủy lợi xã Hướng Hiệp | UBND xã Hướng Hiệp | 8000357 | 2500 | 2500 | 2200 | 300 | 163.162 | 163.162 | 54.3873 | 300 | 100 |  |  |  | 1 |  |  | 136.838 | 0
35 | Nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi thôn Cựp, xã Húc Nghì | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006000 | 1000 | 1000 | 800 | 174.336 | 167.207 | 167.207 | 95.9108 | 174.336 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 7.129 | 0
36 | Nhà Văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều, Pa Cô huyện; HM: Sửa chữa lại mái ngói, nền nhà tầng 1, chống thấm, xây dựng cổng, lát gạch tại sân | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000345 | 900 | 900 | 700 | 176.497 | 171.529 | 171.529 | 97.1852 | 176.497 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 4.968 | 0
37 | Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất đài PTTH huyện | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8002020 | 1658 | 1658 | 1300 | 328.259 |  |  | 0 | 328.259 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 2283 ngày 14/11 | 1 |  |  | 328.259 | 0
38 | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt thôn Khe Luồi, xã Mò Ó | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006006 | 1000 | 1000 | 800 | 50.224 | 45.405 | 45.405 | 90.405 | 50.224 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 4.819 | 0
39 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt Tà Lang, xã Ba Lòng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000343 | 1988 | 1988 | 1300 | 604.869 | 590.657 | 590.657 | 97.6504 | 604.869 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 đ/c tại QĐ 2283 ngày 14/11 | 1 |  |  | 14.212 | 0
40 | Trường tiểu học thị trấn Krông Klang; Hạng mục: Nhà hiệu bộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7990628 | 3400 | 3400 | 2300 | 944.986 | 9.232 | 9.232 | 0.97695 | 944.986 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 935.754 | 0
41 | Trường tiểu học thị trấn Krông Klang; Hạng mục: Nhà 04 phòng học | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000344 | 2700 | 2700 | 1800 | 735.578 |  |  | 0 | 735.578 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 |  |  | 735.578 | 0
1.2 | Công trình KCM |  |  | 26950 | 26200 | 1325.843 | 10826.842 | 10524.9577 | 10503.7577 | 97.0159 | 10826.842 | 100 | [6 empty] | 323.0843 | 21.2
1 | Trường TH và THCS Triệu Nguyên; HM: 4 phòng học bộ môn | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8023629 | 3000 | 3000 |  | 850 | 850 | 850 | 100 | 850 | 100 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 | Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Khe Cây xã Ba Lòng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8023628 | 2000 | 2000 |  | 1645 | 1645 | 1645 | 100 | 1645 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 đ/c tại QĐ 2283 ngày 14/11 | 1 | 1 |  | 0 | 0
3 | Sửa chữa nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng các công trình thủy lợi xã Ba Lòng | UBND Xã Ba Lòng | 8024317 | 1500 | 1500 |  | 450 | 430 | 430 | 95.5556 | 450 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 20 | 0
4 | Trường TH và THCS xã Mò Ó; HM: 4 phòng học bộ môn TH Phú Thiềng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8022233 | 3300 | 3300 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 1500 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 | 1 |  | 0 | 0
5 | Sữa chữa, Nâng cấp đường liên thôn Ra Lây - Đá Bàn, xã Ba Nang | UBND xã Ba Nang | 8019820 | 1500 | 1500 |  | 450 | 430.5337 | 430.5337 | 95.6742 | 450 | 100 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 19.4663 | 0
6 | Nâng cấp tuyến đường Lê Thế Hiếu, thị trấn Krông Klang | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000339 | 1100 | 450 |  | 450 | 450 | 450 | 100 | 450 | 100 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
7 | Kè chống sạt lở bờ sông khóm Làng Cát, thị trấn Krông Klang | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8029555 |  | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 100 | 500 | 100 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
8 | Sửa chữa trạm y tế xã Ba Lòng | UBND xã Ba Lòng | 8024318 | 700 | 700 |  | 250 | 210 | 200.8 | 80.32 | 250 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 49.2 | 9.2
9 | Sửa chữa tràn Khe Tru xã A Ngo | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8023840 | 1000 | 1000 |  | 631.842 | 628.26 | 628.26 | 99.4331 | 631.842 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 | 1 |  | 3.582 | 0
10 | Sửa chữa nâng cấp đường liên thôn Ly Tôn- Xi Pa, xã Tà Long | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8022246 | 3000 | 3000 | 835.843 | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 1100 | 100 |  | 2 | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 | 1 | 1 |  | 0 | 0
11 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường nội thôn Xuân Lâm, Na Nẫm (giai đoạn 2) | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8029466 | 1500 | 1500 |  | 450 | 263.761 | 263.761 | 58.6136 | 450 | 100 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 186.239 | 0
12 | Trường TH và THCS xã Mò Ó; HM: 4 phòng học bộ môn điểm trường Đồng Đờng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8025352 | 3000 | 3000 | 490 | 900 | 900 | 900 | 100 | 900 | 100 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
13 | Cải tạo nâng cấp đường nội thôn Cựp, xã Húc Nghì (2 tuyến) | UBND xã Húc Nghì | 8018416 | 2200 | 2200 |  | 650 | 650 | 650 | 100 | 650 | 100 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
14 | Đường nội thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì | UBND xã Húc Nghì | 8023042 | 900 | 300 |  | 300 | 267.403 | 267.403 | 89.1343 | 300 | 100 |  | 2 | Đ/C vốn tại QĐ 482 ngày 12/5 | 1 | 1 | 1 | 32.597 | 0
15 | Sửa chữa trạm y tế xã Tà Long | UBND xã Tà Long | 8018935 | 550 | 550 |  | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
16 | Nâng cấp đường nội thôn A Liêng, xã Tà Rụt | UBND xã Tà Rụt | 8017102 | 1700 | 1700 |  | 500 | 500 | 488 | 97.6 | 500 | 100 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
IV | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững |  |  | 11500 | 11500 | 4934 | 3566 | 2996.881 | 2996.881 | 84.0404 | 3566 | 100 | [6 empty] | 569.119 | 0
1 | Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn |  |  | 10000 | 10000 | 4000 | 3000 | 2507.333 | 2507.333 | 83.5778 | 3000 | 100 | [6 empty] | 492.667 | 0
- | Trung tâm GDNN-GDTX; Hạng mục: Nhà nội trú 2 tầng 6 phòng ở, Nhà hiệu bộ 2 tầng 6 phòng, 5 Phòng học bộ môn | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7992024 | 10000 | 10000 | 4000 | 3000 | 2507.333 | 2507.333 | 83.5778 | 3000 | 100 |  |  | đ/c tại QĐ 1791 ngày 31/8 và 1822 ngày 19/9 | 1 |  |  | 492.667 | 0
2 | Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững |  |  | 1500 | 1500 | 934 | 566 | 489.548 | 489.548 | 86.4926 | 566 | 100 | [6 empty] | 76.452 | 0
- | Nâng cấp CSVC làm trung tâm giới thiệu việc làm (Hỗ trợ giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu lao động̣̣) | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8004519 | 1500 | 1500 | 934 | 566 | 489.548 | 489.548 | 86.4926 | 566 | 100 |  |  |  | 1 |  |  | 76.452 | 0
C | Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS&MN |  |  | 291112.482 | 201891.1 | 40046.96 | 74079 | 47133.3286 | 46748.1306 | 63.1058 | 71849 | 96.9897 |  |  |  | 66 | 40 | 20 | 27330.8694 | 385.198
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước SH |  |  | 115381.5 | 52484 | 15463 | 11940 | 6289.284 | 6289.284 | 52.6741 | 9710 | 81.3233 | [6 empty] | 5650.716 | 0
a) | Hỗ trợ đất ở |  |  | 36435 | 13880 | 3880 | 2280 | 40 | 40 | 1.7544 | 1160 | 50.8772 | [6 empty] | 2240 | 0
- | TT Krông Klang | Phòng Dân tộc | 8006662 | 210 | 80 | 0 | 80 | 40 | 40 | 50 | 80 | 100 | [6 empty] | 40 | 0
- | Xã Ba Nang | Phòng Dân tộc | 8006662 | 2415 | 920 | 360 | 200 |  |  | 0 | 100 | 50 | [6 empty] | 200 | 0
- | Xã Tà Long | Phòng Dân tộc | 8006662 | 2940 | 1120 | 200 | 200 |  |  | 0 | 100 | 50 | [6 empty] | 200 | 0
- | Xã Húc Nghì | Phòng Dân tộc | 8006662 | 2205 | 840 | 120 | 160 |  |  | 0 | 80 | 50 | [6 empty] | 160 | 0
- | Xã A Bung | Phòng Dân tộc | 8006662 | 6405 | 2440 | 560 | 200 |  |  | 0 | 100 | 50 | [6 empty] | 200 | 0
- | Xã Tà Rụt | UBND xã Tà Rụt | 8004992 | 5565 | 2120 | 480 | 200 |  |  | 0 | 100 | 50 | [6 empty] | 200 | 0
- | Xã Mò Ó | Phòng Dân tộc | 8006662 | 3150 | 1200 | 400 | 200 |  |  | 0 | 100 | 50 | [6 empty] | 200 | 0
- | Xã Hướng Hiệp | UBND Xã Hướng Hiệp | 7998824 | 2835 | 1080 | 0 | 200 |  |  | 0 | 100 | 50 | [6 empty] | 200 | 0
- | Xã A Ngo | Phòng Dân tộc | 8006662 | 2415 | 920 | 320 | 200 |  |  | 0 | 100 | 50 | [6 empty] | 200 | 0
- | Xã A Vao | Phòng Dân tộc | 8006662 | 5250 | 2000 | 720 | 200 |  |  | 0 | 100 | 50 | [6 empty] | 200 | 0
- | Xã Đakrông | Phòng Dân tộc | 8006662 | 1575 | 600 | 400 | 200 |  |  | 0 | 100 | 50 | [6 empty] | 200 | 0
- | Xã Ba Lòng (2 thôn) | Phòng Dân tộc | 8006662 | 1470 | 560 | 320 | 240 |  |  | 0 | 100 | 41.6667 | [6 empty] | 240 | 0
b) | Hỗ trợ nhà ở |  |  | 53485 | 22520 | 6288 | 2720 | 1264 | 1264 | 46.4706 | 2600 | 95.5882 | [6 empty] | 1456 | 0
- | TT Krông Klang | UBND TT Krông Klang | 8024467 | 2280 | 960 | 0 | 400 | 400 | 400 | 100 | 400 | 100 | [6 empty] | 0 | 0
- | Xã Ba Nang | UBND Xã Ba Nang | 8001188 | 2755 | 1160 | 484 | 200 | 0 |  | 0 | 80 | 40 | [6 empty] | 200 | 0
- | Xã Tà Long | UBND Xã Tà Long | 7999810 | 5700 | 2400 | 400 | 200 | 0 |  | 0 | 200 | 100 | [6 empty] | 200 | 0
- | Xã Húc Nghì | UBND Xã Húc Nghì | 7999806 | 1900 | 800 | 280 | 120 | 80 | 80 | 66.6667 | 120 | 100 | [6 empty] | 40 | 0
- | Xã A Bung | UBND Xã A Bung | 8007050 | 4940 | 2080 | 800 | 400 | 0 |  | 0 | 400 | 100 | [6 empty] | 400 | 0
- | Xã Tà Rụt | UBND Xã Tà Rụt | 8004993 | 5795 | 2440 | 1248 | 400 | 280 | 280 | 70 | 400 | 100 | [6 empty] | 120 | 0
- | Xã Mò Ó | UBND Xã Mò Ó | 8000799 | 3135 | 1320 | 400 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | [6 empty] | 0 | 0
- | Xã Hướng Hiệp | UBND Xã Hướng Hiệp | 7998822 | 9785 | 4120 | 932 | 200 | 140 | 140 | 70 | 200 | 100 | [6 empty] | 60 | 0
- | Xã A Ngo | UBND Xã A Ngo | 8004998 | 6460 | 2720 | 540 | 200 | 164 | 164 | 82 | 200 | 100 | [6 empty] | 36 | 0
- | Xã A Vao | UBND Xã A Vao | 7999807 | 3895 | 1640 | 720 | 200 | 0 |  | 0 | 200 | 100 | [6 empty] | 200 | 0
- | Xã Đakrông | UBND Xã Đakrông | 8000798 | 6840 | 2880 | 484 | 200 | 0 |  | 0 | 200 | 100 | [6 empty] | 200 | 0
c) | Hỗ trợ đất sản xuất |  |  | 12100 | 2722.5 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 990 | 0
- | Xã Ba Nang | Phòng Dân tộc | 8040683 | 3500 | 787.5 | 0 | 180 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 180 | 0
- | Xã Tà Long | Phòng Dân tộc | 8040683 | 1800 | 405 | 0 | 112.5 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 112.5 | 0
- | Xã Tà Rụt | UBND xã Tà Rụt | 8004991 | 2700 | 607.5 | 0 | 112.5 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 112.5 | 0
- | Xã Hướng Hiệp | UBND Xã Hướng Hiệp | 7998823 | 2000 | 450 | 0 | 112.5 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 112.5 | 0
- | xã Mò Ó | Phòng Dân tộc | 8040683 | 800 | 180 | 0 | 180 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 180 | 0
- | Xã Ba Lòng | Phòng Dân tộc | 8040683 | 600 | 135 | 0 | 135 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 135 | 0
- | TT Krông Klang | Phòng Dân tộc | 8040683 | 700 | 157.5 | 0 | 157.5 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 157.5 | 0
d) | Nước sinh hoạt tập trung |  |  | 13361.5 | 13361.5 | 5295 | 5950 | 4985.284 | 4985.284 | 83.7863 | 5950 | 100 | [6 empty] | 964.716 | 0
* | Công trình chuyển tiếp |  |  | 8280 | 8280 | 4693 | 3033.083 | 2907.531 | 2907.531 | 95.8606 | 3033.083 | 100 | [6 empty] | 125.552 | 0
- | Công trình cấp nước thôn Pa Hy, xã Tà Long | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000356 | 3000 | 3000 | 1500 | 1136 | 1065.991 | 1065.991 | 93.8372 | 1136 | 100 |  |  | Đ/C QĐ 1821/QĐ-UBND NGÀY 19/9 | 1 |  |  | 70.009 | 0
- | Công trình cấp nước thôn 5 xã Ba Lòng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8002008 | 3500 | 3500 | 1593 | 1866.709 | 1841.54 | 1841.54 | 98.6517 | 1866.709 | 100 |  |  |  | 1 |  |  | 25.169 | 0
- | Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Pa Tầng, xã Đakrông | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000354 | 1780 | 1780 | 1600 | 30.374 |  |  | 0 | 30.374 | 100 |  |  |  | 1 |  |  | 30.374 | 0
* | Công trình khởi công mới |  |  | 5081.5 | 5081.5 | 602 | 2916.917 | 2077.753 | 2077.753 | 71.2311 | 2916.917 | 100 | [6 empty] | 839.164 | 0
- | Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Vực Leng xã Tà Rụt | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8031238 | 1675 | 1675 | 0 | 884.429 | 879.417 | 879.417 | 99.4333 | 884.429 | 100 |  |  | Đ/C QĐ 1821/QĐ-UBND NGÀY 19/9 | 1 | 1 |  | 5.012 | 0
- | Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Tân Đi 3, xã A Vao | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8031108 | 2206.5 | 2206.5 |  | 1469.488 | 635.336 | 635.336 | 43.2352 | 1469.488 | 100 |  |  |  | 1 | 1 |  | 834.152 | 0
- | Sữa chữa công trình cấp nước sinh hoạt A Vao, xã A Vao | UBND xã A Vao | 8025351 | 1200 | 1200 | 602 | 563 | 563 | 563 | 100 | 563 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 637
II | Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư những nơi cần thiết |  |  | 55566 | 44628 | 8033 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 100 | [6 empty] | 5700 | 0
1 | Bố trí sắp xếp hộ DTTS định canh, định cư |  |  | 55566 | 44628 | 8033 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 100 | [6 empty] | 5700 | 0
* | Công trình chuyển tiếp |  |  | 29800 | 22722 | 8033 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 100 | [6 empty] | 450 | 0
- | Định canh định cư xã Hướng Hiệp | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006668 | 14900 | 11360 | 4000 | 350 |  |  | 0 | 350 | 100 |  |  | Đ/c QĐ 2296 NGÀY 15/11/23 | 1 |  |  | 350 | 0
- | Định canh định cư xã Tà Long | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006534 | 14900 | 11362 | 4033 | 100 |  |  | 0 | 100 | 100 |  |  | Đ/c QĐ 2296 NGÀY 15/11/23 | 1 |  |  | 100 | 0
* | Công trình khởi công mới |  |  | 25766 | 21906 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 100 | [6 empty] | 5250 | 0
- | Định canh định cư xã Ba Nang | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8018932 | 12950 | 9090 | 0 | 3000 |  |  | 0 | 3000 | 100 |  |  |  | 1 | 1 |  | 3000 | 0
- | Định canh định cư xã A Vao | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8018933 | 12816 | 12816 | 0 | 2250 |  |  | 0 | 2250 | 100 |  |  | Đ/c QĐ 2296 NGÀY 15/11/23 | 1 | 1 |  | 2250 | 0
IV | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN |  |  | 68450 | 64450 | 10382 | 45444 | 33175.1924 | 32789.9944 | 72.1547 | 45444 | 100 | [6 empty] | 12654.0056 | 385.198
1 | Xã Ba Lòng (2 thôn) |  |  | 2800 | 2800 | 0 | 2000 | 1347.066 | 1347.066 | 67.3533 | 2000 | 100 | [6 empty] | 652.934 | 0
* | Công trình khởi công mới |  |  | 2800 | 2800 | 0 | 2000 | 1347.066 | 1347.066 | 67.3533 | 2000 | 100 | [6 empty] | 652.934 | 0
- | Trường MN Hải Phúc (Thôn 5); HM: Khu Hiệu Bộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8022248 | 2800 | 2800 |  | 2000 | 1347.066 | 1347.066 | 67.3533 | 2000 | 100 |  |  |  | 1 | 1 |  | 652.934 | 0
2 | Xã Mò Ó |  |  | 7650 | 7650 | 1074 | 4934.295 | 4143.47 | 4143.47 | 83.9729 | 4934.295 | 100 | [6 empty] | 790.825 | 0
* | Công trình chuyển tiếp |  |  | 1600 | 1600 | 1074 | 526 | 457.152 | 457.152 | 86.911 | 526 | 100 | [6 empty] | 68.848 | 0
- | Đường nội thôn Đồng Đờng, xã Mò Ó | UBND xã Mò Ó | 7994171 | 900 | 900 | 700 | 200 | 161.288 | 161.288 | 80.644 | 200 | 100 |  | 3 |  | 1 |  |  | 38.712 | 0
- | Nâng cấp đường nội thôn Phú Thành, xã Mò Ó | UBND xã Mò Ó | 7994173 | 700 | 700 | 374 | 326 | 295.864 | 295.864 | 90.7558 | 326 | 100 |  | 3 |  | 1 |  |  | 30.136 | 0
* | Công trình khởi công mới |  |  | 6050 | 6050 | 0 | 4408.295 | 3686.318 | 3686.318 | 83.6223 | 4408.295 | 100 | [6 empty] | 721.977 | 0
- | Đường nội thôn Phú Thiềng, xã Mò Ó | UBND xã Mò Ó | 8026324 | 900 | 900 |  | 600 | 570.899 | 570.899 | 95.1498 | 600 | 100 |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 29.101 | 0
- | Đường nội thôn xóm Ba Rầu Đồng Đờng, xã Mò Ó | UBND xã Mò Ó | 8027000 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1200 | 1200 | 85.7143 | 1400 | 100 |  | 4 | Đ/c vốn tại QĐ 1409 NGÀY 5/7 Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 14/11 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0
- | Đường nội thôn Phú Thành xã Mò Ó | UBND xã Mò Ó | 8027091 | 950 | 950 | 0 | 650 | 650 | 650 | 100 | 650 | 100 |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
- | Trường TH và THCS xã Mò Ó; HM: Nhà hiệu bộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8022255 | 2800 | 2800 | 0 | 1758.295 | 1265.419 | 1265.419 | 71.9685 | 1758.295 | 100 |  |  | Đ/C QĐ 1821/QĐ-UBND NGÀY 19/9 Đ/C QĐ 2296//QĐ-UBND NGÀY 15/11 | 1 | 1 |  | 492.876 | 0
3 | Xã Hướng Hiệp |  |  | 4780 | 4780 | 400 | 4815 | 2462.93 | 2412.93 | 50.1128 | 4815 | 100 | [6 empty] | 2402.07 | 50
* | Công trình chuyển tiếp |  |  | 500 | 500 | 400 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 50
- | Cải tạo sửa chữa trạm y tế xã Hướng Hiệp | UBND Xã Hướng Hiệp | 7998773 | 500 | 500 | 400 | 100 | 50 |  | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  | 100 | 50
* | Công trình khởi công mới |  |  | 4280 | 4280 | 0 | 4715 | 2412.93 | 2412.93 | 51.1756 | 4715 | 100 | [6 empty] | 2302.07 | 0
- | Điện sinh hoạt cụm Ta Bung, thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8022253 | 1880 | 1880 | 0 | 2700 | 997.93 | 997.93 | 36.9604 | 2700 | 100 |  |  | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 14/11 | 1 | 1 |  | 1702.07 | 0
- | Đường giao thông nội thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp | UBND Xã Hướng Hiệp | 8023044 | 1200 | 1200 |  | 815 | 815 | 815 | 100 | 815 | 100 |  | 4 | Đ/c vốn tại QĐ 1409 NGÀY 5/7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
- | Đường giao thông nội thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp | UBND Xã Hướng Hiệp | 8018934 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 600 | 600 | 50 | 1200 | 100 |  | 4 | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 15/11 | 1 | 1 | 1 | 600 | 0
4 | Thị trấn Krông Klang |  |  | 4399 | 4399 | 1400 | 2999 | 2422.504 | 2422.504 | 80.7771 | 2999 | 100 | [6 empty] | 576.496 | 0
* | Công trình chuyển tiếp |  |  | 1600 | 1600 | 1400 | 200 | 162.475 | 162.475 | 81.2375 | 200 | 100 | [6 empty] | 37.525 | 0
- | Đường nội thôn khóm A Rồng, thị trấn Krông Klang (tuyến 1) | UBND TT Krông Klang | 8005576 | 800 | 800 | 700 | 100 | 88.491 | 88.491 | 88.491 | 100 | 100 |  | 3 |  | 1 |  |  | 11.509 | 0
- | Đường nội thôn khóm A Rồng, thị trấn Krông Klang (tuyến 2) | UBND TT Krông Klang | 8005575 | 800 | 800 | 700 | 100 | 73.984 | 73.984 | 73.984 | 100 | 100 |  | 3 |  | 1 |  |  | 26.016 | 0
* | Công trình khởi công mới |  |  | 2799 | 2799 | 0 | 2799 | 2260.029 | 2260.029 | 80.7442 | 2799 | 100 | [6 empty] | 538.971 | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa chợ trung tâm thị trấn Krông Klang | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8023841 | 999 | 999 |  | 999 | 701.198 | 701.198 | 70.19 | 999 | 100 |  |  | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 15/11 | 1 | 1 |  | 297.802 | 0
- | Đường khu dân cư khóm Khe Xong, thị trấn Krông Klang | UBND TT Krông Klang | 8016499 | 600 | 600 |  | 600 | 577.506 | 577.506 | 96.251 | 600 | 100 |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 22.494 | 0
- | Đường nội thôn khóm Làng Cát, thị trấn Krông Klang | UBND TT Krông Klang | 8016498 | 500 | 500 |  | 500 | 481.325 | 481.325 | 96.265 | 500 | 100 |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 18.675 | 0
- | Đường khu dân cư khóm Làng Cát, thị trấn Krông Klang | UBND TT Krông Klang | 8016500 | 700 | 700 |  | 700 | 500 | 500 | 71.4286 | 700 | 100 |  | 4 | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 15/11 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0
5 | Xã A Bung |  |  | 3704 | 3704 | 574 | 2130 | 2068.307 | 2068.307 | 97.1036 | 2130 | 100 | [6 empty] | 61.693 | 0
* | Công trình chuyển tiếp |  |  | 610 | 610 | 574 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 100 | [6 empty] | 36 | 0
- | Đường liên thôn A Luông - Cựp, xã A Bung | UBND xã A Bung | 8004997 | 610 | 610 | 574 | 36 |  |  | 0 | 36 | 100 |  | 3 |  | 1 |  |  | 36 | 0
* | Công trình khởi công mới |  |  | 3094 | 3094 | 0 | 2094 | 2068.307 | 2068.307 | 98.773 | 2094 | 100 | [6 empty] | 25.693 | 0
- | Đường nội thôn A Luông, xã A Bung | UBND xã A Bung | 8017092 | 594 | 594 |  | 594 | 568.307 | 568.307 | 95.6746 | 594 | 100 |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 25.693 | 0
- | Nâng cấp đường nội thôn Pire 1 | UBND xã A Bung | 8017094 | 2500 | 2500 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 1500 | 100 |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
6 | Xã A Ngo |  |  | 9600 | 8600 | 1922 | 4100 | 2728.5413 | 2728.5413 | 66.5498 | 4100 | 100 | [6 empty] | 1371.4587 | 0
* | Công trình chuyển tiếp |  |  | 2500 | 2500 | 1922 | 500 | 457.179 | 457.179 | 91.4358 | 500 | 100 | [6 empty] | 42.821 | 0
- | Đường nội thôn La Lay, xã A Ngo | UBND Xã A Ngo | 7991260 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 457.179 | 457.179 | 91.4358 | 500 | 100 |  | 3 |  | 1 |  |  | 42.821 | 0
- | Trường TH&THCS A Ngo; Hạng mục: 02 phòng bộ môn (A Đeng) | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8004524 | 1500 | 1500 | 1422 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Đ/c vốn tại QĐ 1409 NGÀY 5/7 |  |  |  | 0 | 0
* | Công trình khởi công mới |  |  | 7100 | 6100 | 0 | 3600 | 2271.3623 | 2271.3623 | 63.0934 | 3600 | 100 | [6 empty] | 1328.6377 | 0
- | Nâng cấp đường nội thôn A Đeng, xã A Ngo | UBND xã A Ngo | 8021026 | 1100 | 1100 |  | 1100 | 315.7863 | 315.7863 | 28.7078 | 1100 | 100 |  | 4 | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 14/11 | 1 | 1 | 1 | 784.2137 | 0
- | Trường TH&THCS A Ngo; Hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng bộ môn tiểu học (A La); | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8025148 | 6000 | 5000 |  | 2500 | 1955.576 | 1955.576 | 78.223 | 2500 | 100 |  |  | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 14/11 | 1 | 1 |  | 544.424 | 0
7 | Xã A Vao |  |  | 7955 | 7955 | 1475 | 5980 | 3473.4842 | 3473.4842 | 58.085 | 5980 | 100 | [6 empty] | 2506.5158 | 0
* | Công trình chuyển tiếp |  |  | 2955 | 2955 | 1475 | 1480 | 918.6012 | 918.6012 | 62.0676 | 1480 | 100 | [6 empty] | 561.3988 | 0
- | Nâng cấp đường nội thôn Ra Ró, xã A Vao | UBND xã A Vao | 8004945 | 1475 | 1475 | 775 | 700 | 438.646 | 438.646 | 62.6637 | 700 | 100 |  | 3 |  | 1 |  |  | 261.354 | 0
- | Nâng cấp đường nội thôn Tân Đi 3, xã A Vao | UBND xã A Vao | 8004944 | 1480 | 1480 | 700 | 780 | 479.9552 | 479.9552 | 61.5327 | 780 | 100 |  | 3 |  | 1 |  |  | 300.0448 | 0
* | Công trình khởi công mới |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 4500 | 2554.883 | 2554.883 | 56.7752 | 4500 | 100 | [6 empty] | 1945.117 | 0
- | Điện sinh hoạt xóm A Táng thôn Paling và thôn Ro Ró, xã A Vao | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8022245 | 3000 | 3000 | 0 | 2500 | 1290.883 | 1290.883 | 51.6353 | 2500 | 100 |  |  | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 14/11 | 1 | 1 |  | 1209.117 | 0
- | Đường nội thôn A Vao, xã A Vao | UBND xã A Vao | 8025138 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1264 | 1264 | 63.2 | 2000 | 100 |  | 4 | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 14/11 | 1 | 1 | 1 | 736 | 0
8 | Xã Tà Rụt |  |  | 4500 | 4500 | 950 | 3700 | 2628.582 | 2493.384 | 67.3888 | 3700 | 100 | [7 empty] | 135.198
* | Công trình chuyển tiếp |  |  | 1500 | 1500 | 950 | 550 | 400 | 264.802 | 48.1458 | 550 | 100 | [7 empty] | 135.198
- | Đường nội thôn Vực Leng, xã Tà Rụt (Điểm cầu Vực Leng đến điểm nối đường liên thôn A Liêng đi Tà Rụt 1) | UBND xã Tà Rụt | 8004012 | 1500 | 1500 | 950 | 550 | 400 | 264.802 | 48.1458 | 550 | 100 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 135.198
* | Công trình khởi công mới |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 3150 | 2228.582 | 2228.582 | 70.7486 | 3150 | 100 | [7 empty] | 0
- | Trường MN Tà Rụt; Hạng mục: Phòng GDTC & phòng đa năng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8022234 | 1800 | 1800 | 0 | 1850 | 1667 | 1667 | 90.1081 | 1850 | 100 |  |  | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 14/11 | 1 | 1 |  |  | 0
- | Trường tiểu học Tà Rụt; Hạng mục: 03 phòng học bộ môn điểm trường Tà Rụt | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8034600 | 1200 | 1200 | 0 | 1300 | 561.582 | 561.582 | 43.1986 | 1300 | 100 |  |  | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 14/11 | 1 | 1 |  |  | 0
9 | Xã Húc Nghì |  |  | 3800 | 3500 | 0 | 2600 | 1805.094 | 1805.094 | 69.4267 | 2600 | 100 | [7 empty] | 0
* | Công trình khởi công mới |  |  | 3800 | 3500 | 0 | 2600 | 1805.094 | 1805.094 | 69.4267 | 2600 | 100 | [7 empty] | 0
- | Trường MN Húc Nghì; Hạng mục: Khu Hiệu bộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8025147 | 2900 | 2900 | 0 | 2000 | 1457 | 1457 | 72.85 | 2000 | 100 |  |  | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 14/11 | 1 | 1 |  |  | 0
- | Đường nội thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì | UBND Xã Húc Nghì | 8023042 | 900 | 600 |  | 600 | 348.094 | 348.094 | 58.0157 | 600 | 100 |  | 4 | Đ/C vốn tại QĐ 482 ngày 12/5 | 1 | 1 | 1 |  | 0
10 | Xã Tà Long |  |  | 5358 | 5358 | 587 | 4071 | 3422.246 | 3422.246 | 84.064 | 4071 | 100 | [7 empty] | 0
* | Công trình chuyển tiếp |  |  | 870 | 870 | 314 | 556 | 494.657 | 494.657 | 88.9671 | 556 | 100 | [7 empty] | 0
- | Đường nội thôn xóm mới thôn Pa Hy, xã Tà Long | UBND Xã Tà Long | 8007051 | 870 | 870 | 314 | 556 | 494.657 | 494.657 | 88.9671 | 556 | 100 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0
* | Công trình khởi công mới |  |  | 4488 | 4488 | 273 | 3515 | 2927.589 | 2927.589 | 83.2884 | 3515 | 100 | [7 empty] | 0
- | Hệ thống điện sinh hoạt thôn Pa hy, thôn Ly tôn, Xã Tà Long | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8022254 | 3200 | 3200 | 0 | 2500 | 2427.589 | 2427.589 | 97.1036 | 2500 | 100 |  |  | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 14/11 | 1 | 1 |  |  | 0
- | Đường nội thôn Pa Ngày, xã Tà Long | UBND Xã Tà Long | 8020175 | 1288 | 1288 | 273 | 1015 | 500 | 500 | 49.2611 | 1015 | 100 |  | 4 | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 14/11 |  | 1 | 1 |  | 0
11 | Xã Ba Nang |  |  | 7800 | 5100 | 0 | 4100 | 3222.6209 | 3222.6209 | 78.6005 | 4100 | 100 | [7 empty] | 0
* | Công trình khởi công mới |  |  | 7800 | 5100 | 0 | 4100 | 3222.6209 | 3222.6209 | 78.6005 | 4100 | 100 | [7 empty] | 0
- | Trường MN Pa Nang; Hạng mục: Nhà hiệu bộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8022251 | 2900 | 2900 | 0 | 1900 | 1692 | 1692 | 89.0526 | 1900 | 100 |  |  | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 14/11 | 1 | 1 |  |  | 0
- | Sửa chữa đường vào trung tâm xã Ba Nang; HM: Cầu tràn và đường | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8022247 | 4500 | 1800 |  | 1800 | 1154.558 | 1154.558 | 64.1421 | 1800 | 100 |  | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 0
- | Đường nội thôn Ra Poong, xã Ba Nang (điểm Bù) | UBND xã Ba Nang | 8018936 | 400 | 400 |  | 400 | 376.0629 | 376.0629 | 94.0157 | 400 | 100 |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
12 | Xã Đakrông |  |  | 6104 | 6104 | 2000 | 4014.705 | 3450.347 | 3250.347 | 80.961 | 4014.705 | 100 | [7 empty] | 200
* | Công trình chuyển tiếp |  |  | 3390 | 3390 | 2000 | 1300.705 | 1036.347 | 836.347 | 64.2995 | 1300.705 | 100 | [7 empty] | 200
- | Đường nội thôn Vùng Kho, xã Đakrông (Đoạn vào bản mới thôn Cu Pua cũ) | UBND Xã Đakrông | 7998198 | 1600 | 1600 | 600 | 1000 | 830.804 | 830.804 | 83.0804 | 1000 | 100 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp đường trục thôn Pa Tầng, xã Đakrông | UBND Xã Đakrông | 7998194 | 790 | 790 | 500 | 290 | 200 |  | 0 | 290 | 100 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 200
- | Sửa chữa trạm Y tế Đakrông | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006003 | 1000 | 1000 | 900 | 10.705 | 5.543 | 5.543 | 51.7795 | 10.705 | 100 |  |  | Đ/C QĐ 1821/QĐ-UBND NGÀY 19/9 | 1 |  |  |  | 0
* | Công trình khởi công mới |  |  | 2714 | 2714 | 0 | 2714 | 2414 | 2414 | 88.9462 | 2714 | 100 | [7 empty] | 0
- | Nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt thôn Khe Ngài, xã Đakrông | UBND Xã Đakrông | 8025139 | 2014 | 2014 |  | 2014 | 2014 | 2014 | 100 | 2014 | 100 |  | 4 | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 14/11 | 1 | 1 | 1 |  | 0
- | Đường nội thôn Khe Ngài, xã Đakrông (điểm từ đường liên thôn đến nhà cộng đồng) | UBND Xã Đakrông | 8025140 | 700 | 700 |  | 700 | 400 | 400 | 57.1429 | 700 | 100 |  | 4 | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 14/11 | 1 | 1 | 1 |  | 0
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  | 12039.4 | 9954.1 | 1788.96 | 4425 | 3535.722 | 3535.722 | 79.9033 | 4425 | 100 | [7 empty] | 0
1 | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. |  |  | 12039.4 | 9954.1 | 1788.96 | 4425 | 3535.722 | 3535.722 | 79.9033 | 4425 | 100 | [7 empty] | 0
* | Công trình chuyển tiếp |  |  | 1446 | 1446 | 1207.1 | 238.9 | 122.21 | 122.21 | 51.1553 | 238.9 | 100 | [7 empty] | 0
- | Trường PTDT BT TH & THCS A Vao - điểm trường Tân Đi 1, điểm trường Tân Đi 2, điểm trường Pa Ling 1 và điểm trường Pa Ling 2; hm: Nhà công vụ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006661 | 1156.8 | 1156.8 | 1044.6 | 112.2 |  |  | 0 | 112.2 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
- | Trường PTDT Nội trú Đakrông; HM: nhà công vụ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006004 | 289.2 | 289.2 | 162.5 | 126.7 | 122.21 | 122.21 | 96.4562 | 126.7 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
* | Công trình khởi công mới |  |  | 10593.4 | 8508.1 | 581.86 | 4186.1 | 3413.512 | 3413.512 | 81.544 | 4186.1 | 100 | [7 empty] | 0
- | Trường PTDT BT THCS Tà Long; HM nhà công vụ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8029550 | 1156.8 | 1156.8 | 581.86 | 550 | 295.371 | 295.371 | 53.7038 | 550 | 100 |  |  | Đ/C QĐ 1821 NGÀY 19.9.23 | 1 | 1 |  |  | 0
- | Trường TH & THCS A Ngo; HM: Phòng quản lý, nhà kho, nhà sinh hoạt | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện |  | 1044.6 | 1044.6 | [14 empty] | 0
- | Trường TH và THCS xã Húc Nghì, điểm trường Húc Nghì; HM: Nhà công vụ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8022250 | 723 | 723 |  | 723 | 245.512 | 245.512 | 33.9574 | 723 | 100 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
- | Trường PTDT BT THCS Pa Nang; HM: 6 phòng học bộ môn | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8037595 | 5500 | 3414.7 |  | 1820 | 1796.022 | 1796.022 | 98.6825 | 1820 | 100 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
- | Trường PTDT BT TH & THCS A Vao, điểm trường A Vao; HM: Nhà công vụ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8029467 | 2169 | 2169 |  | 1093.1 | 1076.607 | 1076.607 | 98.4912 | 1093.1 | 100 |  |  | Đ/C QĐ 1821 NGÀY 19.9.23 | 1 | 1 |  |  | 0
VI | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy gía trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  | 39065.582 | 29765 | 4380 | 6570 | 4133.1301 | 4133.1301 | 62.9091 | 6570 | 100 | [7 empty] | 0
* | Công trình chuyển tiếp |  |  | 21215.582 | 20715 | 4380 | 4620 | 2739.033 | 2739.033 | 59.2864 | 4620 | 100 | [7 empty] | 0
1 | Đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu thôn KLu xã Đakrông | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7990602 | 6915.582 | 6915 | 1000 | 1200 | 577.108 | 577.108 | 48.0923 | 1200 | 100 |  |  | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 14/11 | 1 |  |  |  | 0
3 | Quảng trường văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều - Pa Cô thị trấn Krông Klang | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7990603 | 10500 | 10000 | 500 | 2500 | 2219.149 | 2219.149 | 88.766 | 2500 | 100 |  |  | Đ/c vốn tại QĐ 2296 NGÀY 14/11 | 1 |  |  |  | 0
4 | Nhà văn hóa thôn Pire 1, xã A Bung | UBND xã A Bung | 8004995 | 950 | 950 | 740 | 210 | 169.041 | 169.041 | 80.4957 | 210 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
5 | Nhà văn hóa thôn Pire 2, xã A Bung | UBND xã A Bung | 8006666 | 950 | 950 | 740 | 210 | 158.468 | 158.468 | 75.461 | 210 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
6 | Nhà văn hóa thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì | UBND Xã Húc Nghì | 7998192 | 950 | 950 | 700 | 250 | 0 |  | 0 | 250 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
7 | Nhà văn hóa thôn Ra Pong, xã Ba Nang | UBND Xã Ba Nang | 7994163 | 950 | 950 | 700 | 250 | 192.375 | 192.375 | 76.95 | 250 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
* | Công trình khởi công mới |  |  | 17850 | 9050 | 0 | 1950 | 1394.0971 | 1394.0971 | 71.4922 | 1950 | 100 | [7 empty] | 0
1 | Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số thôn Làng Cát xã Đakrông | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7990601 | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Đ/c QĐ 2087NGÀY 19/10/23 Đ/c QĐ 2296 NGÀY 15/11/23 |  |  |  |  | 0
2 | Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa khóm 1, khóm Làng Cát, khóm Khe Xong thị trấn Krông Klang | UBND TT Krông Klang | 8016497 | 900 | 900 | 0 | 700 | 696.455 | 696.455 | 99.4936 | 700 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
3 | Khu lưu niệm di tích lịch sử - Văn hóa Chiến khu Ba Lòng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện |  | 10000 | 1200 |  | 500 |  |  | 0 | 500 | 100 |  |  | Đ/c vốn tại QĐ 2087NGÀY 19/10/23
4 | Nhà văn hóa thôn A Luông, xã A Bung | UBND xã A Bung | 8017093 | 950 | 950 | 0 | 750 | 697.6421 | 697.6421 | 93.019 | 750 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
X | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và MN. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình |  |  | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Đang điều chỉnh vốn |  | Đ/c vốn tại QĐ 1409 NGÀY 5/7
1 | Tiểu dự án 2: ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. |  |  | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.1 | Xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin vùng đồng bào DTTS |  |  | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
* | Công trình khởi công mới |  |  | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
- | Điểm ứng dụng công nghệ thông tin xã Mò Ó | UBND xã Mò Ó |  | 300 | 300 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
- | Điểm ứng dụng công nghệ thông tin xã Hướng Hiệp | UBND Xã Hướng Hiệp |  | 310 | 310 | 0

## VON 22 KEO DAI 23
Phụ lục 3
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022 KÉO DÀI SANG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /10/2023 của UBND huyện Đakrông) | [21 empty] | 3759.6
TT | Danh mục Dự án | Chủ đầu tư/QLDA | Mã dự án | TMĐT | Vốn bố trí |  | Giải ngân đến 31/1/2023 | KLHT | TẠM ỨNG | Tỉ lệ giải ngân đến 31/1/2023 (%) | Kế hoạch vốn 2022 kéo dài | KL thực hiện so với KHV 2022 đến 20/11/2023 | Giải ngân đến 20/11/2023 | Tỉ lệ giải ngân đến 20/11/2023 (%) | Ước giải ngân đến 31/12/2023 | Ước tỉ lệ giải ngân đến 31/12/2023 | Ghi chú | THEO DÕI NGUỒN | TONG CT | ĐTHU | DU VON
[5 empty] | LK vốn đã bố trí đến 2021 | Kế hoạch vốn 2022
| Tổng cộng |  |  | 412315.246 | 1200 | 148194.06 | 34580.3485 | 10856.1795 | 23724.169 | 2805.0612 | 119582.4715 | 101173.4507 | 99256.351 | 83.0024 | 118017.8145 | 98.6916 |  |  |  |  | 20326.1205 | 1917.0997 |  | 1564.657
A | Các chương trình MTQG |  |  | 350030.96 | 1200 | 148194.06 | 34580.3485 | 10856.1795 | 23724.169 | 2805.0612 | 113613.7115 | 97792.8557 | 95875.756 | 84.3875 | 113613.7115 | 100 |  |  |  |  | 17737.9555 | 1917.0997 |  | 0
A1 | Chương trình MTQG XD NTM NSTW |  |  | 25368.46 | 0 | 22434.06 | 8335.0685 | 5038.1415 | 3296.927 | 973.3776 | 14098.9915 | 12470.4148 | 12097.0098 | 85.8005 | 14098.9915 | 100 | (Gíá trị giải ngân bao gồm tạm ứng) |  |  |  | 2001.9817 | 373.405 |  | 0
1 | Ba Lòng |  |  | 2267.06 | 0 | 1512.66 | 417.57 | 118.09 | 299.48 | 70.3236 | 1095.09 | 998.771 | 840.349 | 76.7379 | 1095.09 | 100 |  |  |  |  | 254.741 | 158.422 |  | 0
- | Nhà văn hóa thôn 5 xã Ba Lòng | UBND xã Ba Lòng | 7998829 | 1000 |  | 950 | 53.681 | 53.681 | 0 | 5.6506 | 896.319 | 800 | 641.578 | 71.5792 | 896.319 | 100 |  |  |  |  | 254.741 | 158.422 |  | 0
- | Sân, hàng rào Nhà Văn hóa 5 thôn, xã Ba Lòng | UBND xã Ba Lòng | 7998828 | 1267.06 |  | 562.66 | 363.889 | 64.409 | 299.48 | 64.673 | 198.771 | 198.771 | 198.771 | 100 | 198.771 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Triệu Nguyên |  |  | 1143 | 0 | 705.4 | 71.924 | 71.924 | 0 | 10.1962 | 633.476 | 633.476 | 633.476 | 100 | 633.476 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | Hệ thống điện khu sản xuất xã Triệu Nguyên | UBND xã Triệu Nguyên | 8003777 | 1143 |  | 705.4 | 71.924 | 71.924 | 0 | 10.1962 | 633.476 | 633.476 | 633.476 | 100 | 633.476 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Mò Ó |  |  | 2474.6 | 0 | 2021.6 | 751.57 | 142.105 | 609.465 | 112.6098 | 1236.644 | 1196.157 | 1196.157 | 96.7261 | 1270.03 | 102.6997 |  |  |  |  | 40.487 | 0 |  | -33.386
- | Nhà văn hóa xã Mò Ó; HM: hàng rào, sân, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ | UBND xã Mò Ó | 7994169 | 527 |  | 500 | 155.235 | 27.517 | 127.718 | 31.047 | 326.366 | 311.918 | 311.918 | 95.5731 | 344.765 | 105.6375 |  | Đ/C QĐ 2288 ngày 15/11 |  |  | 14.448 | 0 |  | -18.399
- | Nhà văn hóa thôn Đồng Đờng, xã Mò Ó | UBND xã Mò Ó | 7994170 | 999.6 |  | 621.6 | 307.519 | 59.222 | 248.297 | 49.4722 | 314.081 | 314.081 | 314.081 | 100 | 314.081 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | Nâng cấp nhà văn hóa 3 thôn: Khe Luồi, Phú Thành, Phú Thiềng, xã Mò Ó | UBND xã Mò Ó | 7994168 | 948 |  | 900 | 288.816 | 55.366 | 233.45 | 32.0907 | 596.197 | 570.158 | 570.158 | 95.6325 | 611.184 | 102.5138 |  | Đ/C QĐ 2288 ngày 15/11 |  |  | 26.039 | 0 |  | -14.987
4 | A Bung |  |  | 2146.6 | 0 | 2021.6 | 642.739 | 133.959 | 508.78 | 98.2543 | 1298.735 | 1110.316 | 1110.316 | 85.4921 | 1378.861 | 106.1695 |  |  |  |  | 188.419 | 0 |  | -80.126
- | Xây dựng sân thể thao và điểm vui chơi 09 thôn, xã A Bung | UBND xã A Bung | 7991248 | 474 |  | 450 | 153.519 | 40.519 | 113 | 34.1153 | 286.124 | 264.591 | 264.591 | 92.4742 | 296.481 | 103.6198 |  | Đ/C QĐ 2288 ngày 15/11 |  |  | 21.533 | 0 |  | -10.357
- | Nhà Văn hóa xã A Bung | UBND xã A Bung | 7991234 | 1281 |  | 1200 | 363.418 | 64.418 | 299 | 30.2848 | 766.813 | 626.355 | 626.355 | 81.6829 | 836.582 | 109.0986 |  | Đ/C QĐ 2288 ngày 15/11 |  |  | 140.458 | 0 |  | -69.769
- | Đường nội thôn Pire 1, xã A Bung (Đoạn từ nhà Hồ Văn Nguôi đến hộ ông Hồ Văn Ba) | UBND xã A Bung | 7997707 | 391.6 |  | 371.6 | 125.802 | 29.022 | 96.78 | 33.8541 | 245.798 | 219.37 | 219.37 | 89.2481 | 245.798 | 100 |  |  |  |  | 26.428 | 0 |  | 0
5 | A Ngo |  |  | 1915 | 0 | 2021.6 | 776.201 | 306.201 | 470 | 131.0628 | 1245.399 | 1200 | 1178.403 | 94.6205 | 1245.399 | 100 |  |  |  |  | 66.996 | 21.597 |  | 0
- | Sửa chữa nhà văn hóa xã A Ngo (trả nợ) | UBND xã A Ngo | 7970127 |  |  | 202.6 | 201.526 | 201.526 | 0 | 99.4699 | 1.074 |  |  | 0 | 1.074 | 100 |  |  |  |  | 1.074 | 0 |  | 0
- | Cải tạo sữa chữa nhà văn hóa 6 thôn: La Lay, A Đeng, A Rồng dưới, A La, A Ngo, Kỳ Ne, xã A Ngo | UBND xã A Ngo | 7990600 | 1915 |  | 1819 | 574.675 | 104.675 | 470 | 31.5929 | 1244.325 | 1200 | 1178.403 | 94.7022 | 1244.325 | 100 |  |  |  |  | 65.922 | 21.597 |  | 0
6 | A Vao |  |  | 2406.6 | 0 | 2021.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.6 | 1363.617 | 1363.617 | 67.4524 | 2021.6 | 100 |  |  |  |  | 657.983 | 0 |  | 0
- | Xây dựng sân thể thao và điểm vui chơi xã A Vao | UBND xã A Vao | 7992038 | 406.6 |  | 121.6 |  | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 96.173 | 96.173 | 79.0896 | 121.6 | 100 |  |  |  |  | 25.427 | 0 |  | 0
- | Nhà văn hóa thôn A Vao, xã A Vao | UBND xã A Vao | 8006664 | 1000 |  | 950 |  | 0 | 0 | 0 | 950 | 672.982 | 672.982 | 70.8402 | 950 | 100 |  |  |  |  | 277.018 | 0 |  | 0
- | Nhà Văn hóa thôn Tân Đi, xã A Vao | UBND xã A Vao | 8006665 | 1000 |  | 950 |  | 0 | 0 | 0 | 950 | 594.462 | 594.462 | 62.5749 | 950 | 100 |  |  |  |  | 355.538 | 0 |  | 0
7 | Ba Nang |  |  | 2370.6 | 0 | 2021.6 | 381.012 | 128.934 | 252.078 | 54.9018 | 1640.588 | 1525.6288 | 1525.6288 | 92.9928 | 1640.588 | 100 |  |  |  |  | 114.9592 | 0 |  | 0
- | Nhà văn hóa thôn: Đá Bàn xã Ba Nang | UBND xã Ba Nang | 7994165 | 1000 |  | 950 | 306.229 | 54.151 | 252.078 | 32.2346 | 643.771 | 636.7714 | 636.7714 | 98.9127 | 643.771 | 100 |  |  |  |  | 6.9996 | 0 |  | 0
- | Nhà văn hóa thôn Ba Nang, xã Ba Nang | UBND xã Ba Nang | 7994164 | 1000 |  | 950 | 54.151 | 54.151 | 0 | 5.7001 | 895.849 | 888.8574 | 888.8574 | 99.2196 | 895.849 | 100 |  |  |  |  | 6.9916 | 0 |  | 0
- | Trường MN Pa Nang; Hạng mục: Sân, hàng rào | UBND xã Ba Nang | 7994166 | 370.6 |  | 121.6 | 20.632 | 20.632 | 0 | 16.9671 | 100.968 |  |  | 0 | 100.968 | 100 |  |  |  |  | 100.968 | 0 |  | 0
8 | Đakrông |  |  | 2128.6 | 0 | 2021.6 | 1051.266 | 1051.266 | 0 | 94.5188 | 1130.776 | 738.998 | 545.612 | 48.2511 | 970.334 | 85.8113 |  |  |  |  | 585.164 | 193.386 |  | 160.442
- | Đường nội thôn thôn Klu, xã Đakrông (Đoạn từ quốc lộ 9 đến nhà xóm cuối nhà ông Thoan) | UBND xã Đakrông | 7998196 | 916 |  | 609.371 |  | 0 | 0 | 0 | 609.371 | 500 | 306.614 | 50.3165 | 609.371 | 100 |  |  |  |  | 302.757 | 193.386 |  | 0
- | Sửa chữa nhà văn hóa thôn Klu, xã Đakrông | UBND xã Đakrông | 7998195 | 316 |  | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 460.442 | 214.019 | 214.019 | 46.4812 | 300 | 65.1548 |  | Đ/C QĐ 2288 ngày 15/11 |  |  | 246.423 | 0 |  | 160.442
- | Sửa chữa, nâng cấp đường trục thôn Làng Cát, xã Đakrông | UBND xã Đakrông | 7998197 | 896.6 |  | 1112.229 | 1051.266 | 1051.266 | 0 | 94.5188 | 60.963 | 24.979 | 24.979 | 40.974 | 60.963 | 100 |  |  |  |  | 35.984 | 0 | 9.523 | 0
9 | Tà Rụt |  |  | 2128.6 | 0 | 2021.6 | 1079.667 | 816.667 | 263 | 107.2366 | 941.933 | 924.376 | 924.376 | 98.1361 | 941.933 | 100 |  |  |  |  | 17.557 | 0 |  | 0
- | Xây dựng sân thể thao và điểm vui xã Tà Rụt | UBND xã Tà Rụt | 7988317 | 1053 |  | 1000 | 734.352 | 734.352 | 0 | 73.4352 | 265.648 | 256.125 | 256.125 | 96.4152 | 265.648 | 100 |  |  |  |  | 9.523 | 0 | 0 | 0
- | Nâng cấp đường nội thôn Tà Rụt 1, xã Tà Rụt | UBND xã Tà Rụt | 7988316 | 1075.6 |  | 1021.6 | 345.315 | 82.315 | 263 | 33.8014 | 676.285 | 668.251 | 668.251 | 98.812 | 676.285 | 100 |  |  |  |  | 8.034 | 0 |  | 0
10 | Tà Long |  |  | 2129.6 | 0 | 2021.6 | 734.6885 | 236.0885 | 498.6 | 72.7116 | 1239.9815 | 1204.514 | 1204.514 | 97.1397 | 1286.9115 | 103.7847 |  |  |  |  | 35.4675 | 0 |  | -46.93
- | Đường nội thôn Chai, xã Tà Long | UBND xã Tà Long | 7969164 | 1106 |  | 1050 | 377.981 | 125.381 | 252.6 | 35.9982 | 628.789 | 628.789 | 628.789 | 100 | 672.019 | 106.8751 |  | Đ/C QĐ 2288 ngày 15/11 |  |  | 0 | 0 |  | -43.23
- | Đường nội thôn tổ A Lô thôn Ngược, xã Tà Long | UBND xã Tà Long | 7969165 | 1023.6 |  | 971.6 | 356.7075 | 110.7075 | 246 | 36.7134 | 611.1925 | 575.725 | 575.725 | 94.197 | 614.8925 | 100.6054 |  | Đ/C QĐ 2288 ngày 15/11 |  |  | 35.4675 | 0 |  | -3.7
11 | Hướng Hiệp |  |  | 2129.6 | 0 | 2021.6 | 907.982 | 512.458 | 395.524 | 146.3518 | 1113.618 | 1096.149 | 1096.149 | 98.4313 | 1113.618 | 100 |  |  |  |  | 17.469 | 0 |  | 0
- | Đường giao thông nội thôn Ra Lu, xã Hướng Hiệp (Đoạn từ nhà ông Hồ Thị Ba đi đến nhà Hồ Xuân Thoang) | UBND xã Hướng Hiệp | 7995135 | 706 |  | 670 | 227.315 | 53.433 | 173.882 | 33.9276 | 442.685 | 437.049 | 437.049 | 98.7269 | 442.685 | 100 |  |  |  |  | 5.636 | 0 |  | 0
- | Đường giao thông nội thôn Phú An, xã Hướng Hiệp (Đoạn từ nhà ông Hồ Văn Nam đi đến nhà Hồ Văn Cheng) | UBND xã Hướng Hiệp | 7994179 | 896.6 |  | 851.6 | 287.127 | 65.485 | 221.642 | 33.7162 | 564.473 | 557.129 | 557.129 | 98.699 | 564.473 | 100 |  |  |  |  | 7.344 | 0 |  | 0
- | Đường giao thông nội thôn Ra Lu, xã Hướng Hiệp (Đoạn từ nhà Hồ Văn Tèo đi đến nhà Hồ Văn Xinh) | UBND xã Hướng Hiệp | 7995129 | 527 |  | 500 | 393.54 | 393.54 | 0 | 78.708 | 106.46 | 101.971 | 101.971 | 95.7834 | 106.46 | 100 |  |  |  |  | 4.489 | 0 |  | 0
12 | Húc Nghì |  |  | 2128.6 | 0 | 2021.6 | 1520.449 | 1520.449 | 0 | 75.2102 | 501.151 | 478.412 | 478.412 | 95.4626 | 501.151 | 100 |  |  |  |  | 22.739 | 0 |  | 0
- | Đường nội đồng thôn Húc Nghì, La Tó, xã Húc Nghì (giai đoạn 2) | UBND xã Húc Nghì | 7974121 | 2128.6 |  | 2021.6 | 1520.449 | 1520.449 | 0 | 75.2102 | 501.151 | 478.412 | 478.412 | 95.4626 | 501.151 | 100 |  |  |  |  | 22.739 | 0 |  | 0
A2 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  | 123790 | 0 | 69034 | 22111.325 | 4545.709 | 17565.616 | 1407.1408 | 46922.675 | 41829.1182 | 40786.4202 | 86.9226 | 46922.675 | 100 |  |  |  |  | 6136.2548 | 1042.698 |  | 0
I | Dự án 1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo |  |  | 112290 | 0 | 64100 | 18821.751 | 4092.971 | 14728.78 | 1318.9098 | 45278.249 | 40184.6922 | 39141.9942 | 86.4477 | 45278.249 | 100 |  |  |  |  | 6136.2548 | 1042.698 |  | 0
* | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo |  |  | 112290 | 0 | 64100 | 18821.751 | 4092.971 | 14728.78 | 1318.9098 | 45278.249 | 40184.6922 | 39141.9942 | 86.4477 | 46604.092 | 102.9282 |  |  | 47 | 13 | 6136.2548 | 1042.698 |  | -1325.843
1 | Đường giao thông nội đồng thôn Mai Sơn, xã Ba Lòng; HM: tuyến đường và cầu | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7988830 | 3260 |  | 2800 | 1123.545 | 266.219 | 857.326 | 40.1266 | 1676.455 | 1508.134 | 1508.134 | 89.9597 | 1676.455 | 100 |  |  | 1 |  | 168.321 | 0 |  | 0
2 | Sửa chữa đường giao thôn liên thôn Đá Nổi đến Tân Xá, xã Ba Lòng | UBND xã Ba Lòng | 7999808 | 3000 |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 2000 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
3 | Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Khe Tà Lang, xã Ba Lòng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000340 | 1364 |  | 1000 | 439.722 | 83.052 | 356.67 | 43.9722 | 560.278 | 560.278 | 560.278 | 100 | 560.278 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Điểm vui chơi giải trí và thể thao xã Ba Lòng | UBND xã Ba Lòng | 7999809 | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 143.5 | 28.7 | 500 | 100 |  |  | 1 | 1 | 356.5 | 256.5 |  | 0
5 | Nâng cấp sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng Trạm Bơm Đồng Đờng, xã Mò Ó | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006002 | 1837 |  | 1200 | 180.58 | 121.732 | 58.848 | 15.0483 | 1019.42 | 931.301 | 931.301 | 91.356 | 1019.42 | 100 |  |  | 1 |  | 88.119 | 0 |  | 0
6 | Nâng cấp, sửa chửa hệ thống thuỷ lợi Khe Lưởi câu xã Mò Ó | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8003784 | 1560 |  | 800 | 177.701 | 141.121 | 36.58 | 22.2126 | 622.299 | 622.299 | 622.299 | 100 | 622.299 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Đường nội đồng thôn Xuân Lâm xã Triệu Nguyên | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8007053 | 1000 |  | 800 | 318.128 | 68.128 | 250 | 39.766 | 481.872 | 481.872 | 481.872 | 100 | 481.872 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường nội thôn Xuân Lâm, Na Nẫm | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8007261 | 1000 |  | 800 | 63.206 | 63.206 | 0 | 7.9008 | 736.794 | 736.794 | 736.794 | 100 | 736.794 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Đường nội thôn Xuân Lâm: HM: Kè | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7995872 | 2298 |  | 800 | 771.92 | 172.701 | 599.219 | 96.49 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 100 | 28.08 | 100 |  |  | 1 |  | 4.2633e-14 | 0 |  | 0
10 | Bê tông hóa đường nội thôn Pire 2 (tuyến nhánh vào khu dân cư), xã A Bung | UBND xã A Bung | 8006659 | 2500 |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 2000 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
11 | Trường MN A Bung; Hạng mục: Nhà 2 phòng học Khu vực Pi re | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000342 | 1718 |  | 1300 | 560.847 | 81.121 | 479.726 | 43.1421 | 739.153 | 100 | 10.492 | 1.4195 | 739.153 | 100 |  |  | 1 |  | 728.661 | 89.508 |  | 0
12 | Nâng cấp sửa chữa đường liên thôn A Đeng - A Ngo, xã A Ngo (Đoạn nhà cộng đồng A Ngo đến Ngã ba A Ngo) | UBND xã A Ngo | 7990599 | 2000 |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 1500 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
13 | Đường cấp phối Pi Rao (Thôn A La), xã A Ngo | UBND xã A Ngo | 7991259 | 1500 |  | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 1200 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
14 | Đường ra khu sản xuất thôn La Lay, xã A Ngo (Đoạn Km7) | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000355 | 2360 |  | 1000 | 783.486 | 108.381 | 675.105 | 78.3486 | 216.514 | 216.514 | 216.514 | 100 | 216.514 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Đường ra khu sản xuất thôn A Đeng - A Ngo, xã A Ngo | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7988829 | 4000 |  | 1700 | 1362.158 | 257.639 | 1104.519 | 80.1269 | 337.842 | 337.842 | 337.842 | 100 | 337.842 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Xây dựng đập dâng Kỳ Xay - A Đeng, xã A Ngo | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7999814 | 2147 |  | 1200 | 732.749 | 162.638 | 570.111 | 61.0624 | 467.251 | 467.251 | 467.251 | 100 | 467.251 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
17 | Trường TH&THCS A Ngo; Hạng mục: Kè, hàng rào | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8004525 | 1500 |  | 1400 | 131.718 | 85.746 | 45.972 | 9.4084 | 1268.282 | 1268.282 | 1268.282 | 100 | 1268.282 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
18 | Đường liên thôn A Vao - Tân Đi 2, xã A Vao (Giai đoạn 1) | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7991243 | 4349 |  | 2000 | 1450.643 | 185.233 | 1265.41 | 72.5322 | 1115.837 | 1115.837 | 1115.837 | 100 | 1115.837 | 100 |  | Đ.C TẠI QĐ 1790 NGÀY 31/8 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
19 | Đường ra khu sản xuất thôn Ra Ró, xã A Vao (Đoạn từ nhà Hồ Văn Lành đến rẫy ông Hồ Văn Tơn) | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7995128 | 4710 |  | 1750 | 1406.2 | 265.264 | 1140.936 | 80.3543 | 243.8 | 19.33 | 19.33 | 7.9286 | 243.8 | 100 |  | Đ.C TẠI QĐ 1790 NGÀY 31/8 | 1 |  | 224.47 | 0 |  | 0
20 | Đường nội thôn ra khu sản xuất Tân Đi 3, xã A Vao (Đoạn từ cầu tràn ông Côn Lun đến rẫy Vỗ Lun) | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7991244 | 2336 |  | 400 | 185.313 | 127.653 | 57.66 | 46.3282 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Đ.C TẠI QĐ 1790 NGÀY 31/8 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
21 | Cầu vượt lũ thôn A Vao, xã A Vao | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7992023 | 11520 |  | 3000 | 2936.859 | 361.801 | 2575.058 | 97.8953 | 63.141 | 63.141 | 63.141 | 100 | 63.141 | 100 |  |  | 1 |  | 7.816e-14 | 0 |  | 0
22 | Nâng cấp thuỷ lợi Pa Đôm, thôn Ba Nang, xã Ba Nang | UBND xã Ba Nang | 8004999 | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 470.9122 | 470.9122 | 94.1824 | 500 | 100 |  |  | 1 | 1 | 29.0878 | 0 |  | 0
23 | Trường MN Pa Nang; Hạng mục: 04 phòng học | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000346 | 2400 |  | 1800 | 794.707 | 109.318 | 685.389 | 44.1504 | 1005.293 | 710.725 | 710.725 | 70.6983 | 1005.293 | 100 |  |  | 1 |  | 294.568 | 0 |  | 0
24 | Đường giao thông nội đồng thôn Chân Rò, xã Đakrông | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8003778 | 3800 |  | 500 | 352.833 | 238.898 | 113.935 | 70.5666 | 147.167 |  |  | 0 | 147.167 | 100 |  |  | 1 |  | 147.167 | 0 |  | 0
25 | Đường giao thông nội đồng thôn Ta Lềng, xã Đakrông | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7992713 | 2335 |  | 500 | 213.53 | 162.654 | 50.876 | 42.706 | 286.47 | 4.047 | 4.047 | 1.4127 | 286.47 | 100 |  |  | 1 |  | 282.423 | 0 |  | 0
26 | Trường MN số 2 Đakrông; Hạng mục: Nhà 2 tầng 4 phòng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006001 | 3100 |  | 3000 | 231.536 | 122.266 | 109.27 | 7.7179 | 2698.811 | 1600 | 1522.869 | 56.4274 | 2698.811 | 100 |  | Đ.C TẠI QĐ 1790 NGÀY 31/8 | 1 |  | 1175.942 | 77.131 |  | 0
27 | Nâng cấp nhà văn hóa 3 thôn: Vực Leng, Tà Rụt 2, A Pul; HM: Sân, hàng rào và công trình phụ trợ | UBND xã Tà Rụt | 8004008 | 1000 |  | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 100 | 800 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
28 | Trường tiểu học Tà Rụt; Hạng mục: Nhà hiệu bộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006533 | 2900 |  | 2300 |  | 0 | 0 | 0 | 974.157 | 1000 | 974.157 | 100 | 2300 | 236.1016 |  | Đ.C TẠI QĐ 2280 NGÀY 14/11 | 1 |  | 0 | 25.843 |  | -1325.843
29 | Nhà văn hóa thôn Pa Hy, xã Tà Long | UBND xã Tà Long | 7987328 | 950 |  | 950 |  | 0 | 0 | 0 | 950 | 500 | 718.383 | 75.6193 | 950 | 100 |  |  | 1 | 1 | 231.617 | -218.383 |  | 0
30 | Đường ra khu sản xuất Mạc Lu thôn Pa Hy, xã Tà Long | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8007049 | 1200 |  | 700 | 75.995 | 75.995 | 0 | 10.8564 | 624.005 | 624.005 | 624.005 | 100 | 624.005 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
31 | Nâng cấp sửa chữa thủy lợi Pa Cha, thôn Pa Hy, xã Tà Long | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8003020 | 2000 |  | 1000 | 171.929 | 111.495 | 60.434 | 17.1929 | 828.071 | 828.071 | 828.071 | 100 | 828.071 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
32 | Nâng cấp sửa chữa thủy lợi thôn Tà Lao, xã Tà Long | UBND xã Tà Long | 7987327 | 700 |  | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 683.828 | 683.828 | 97.6897 | 700 | 100 |  |  | 1 | 1 | 16.172 | 0 |  | 0
33 | Trường MN Tà Long; Hạng mục: Nhà 3 phòng học | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000341 | 2400 |  | 2000 | 784.828 | 113.381 | 671.447 | 39.2414 | 1215.172 | 1145.625 | 1145.625 | 94.2768 | 1215.172 | 100 |  |  | 1 |  | 69.547 | 0 |  | 0
34 | Đường giao thông nội thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp | UBND xã Hướng Hiệp | 7998775 | 3400 |  | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | 100 | 2800 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
35 | Đường giao thông nội thôn Phú An, xã Hướng Hiệp | UBND xã Hướng Hiệp | 7998774 | 3400 |  | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2400 | 1626.562 | 58.0915 | 2800 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1173.438 | 773.438 |  | 0
36 | Nâng cấp công trình thủy lợi Chinh Hinh, xã Hướng Hiệp | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006663 | 2000 |  | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 617.86 | 530.4 | 530.4 | 85.8447 | 617.86 | 100 |  | Đ/C tại QĐ số 3619 ngày 28/12/22 | 1 |  | 87.46 | 0 |  | 0
37 | Nâng cấp hệ thống kênh mương các công trình thủy lợi xã Hướng Hiệp | UBND xã Hướng Hiệp | 8000357 | 2500 |  | 2200 |  | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | 100 | 2200 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
38 | Nâng cấp, sửa chữa đường liên thôn La Tó - Cựp, xã Húc Nghì | UBND xã Húc Nghì | 7998193 | 2600 |  | 2600 |  | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2556.041 | 2556.041 | 98.3093 | 2600 | 100 |  |  | 1 | 1 | 43.959 | 0 |  | 0
39 | Nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi thôn Cựp, xã Húc Nghì | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006000 | 1000 |  | 800 | 363.857 | 104.343 | 259.514 | 45.4821 | 436.143 | 436.143 | 436.143 | 100 | 436.143 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
40 | Nhà Văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều, Pa Cô huyện; HM: Sửa chữa lại mái ngói, nền nhà tầng 1, chống thấm, xây dựng cổng, lát gạch tại sân | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000345 | 900 |  | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 100 | 700 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
41 | Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất đài PTTH huyện | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8002020 | 1658 |  | 1300 | 310.333 | 80.831 | 229.502 | 23.8718 | 989.667 | 600 | 561.339 | 56.72 | 989.667 | 100 |  |  | 1 |  | 428.328 | 38.661 |  | 0
42 | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt thôn Khe Luồi, xã Mò Ó | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006006 | 1000 |  | 800 | 299.745 | 60.298 | 239.447 | 37.4681 | 500.255 | 500.255 | 500.255 | 100 | 500.255 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
43 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt Tà Lang, xã Ba Lòng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000343 | 1988 |  | 1300 | 642.956 | 109.377 | 533.579 | 49.4582 | 657.044 | 657.044 | 657.044 | 100 | 657.044 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
45 | Trường tiểu học thị trấn Krông Klang; Hạng mục: Nhà hiệu bộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7990628 | 3400 |  | 2300 | 1085.744 | 134.716 | 951.028 | 47.2063 | 1214.256 | 857.839 | 857.839 | 70.6473 | 1214.256 | 100 |  |  | 1 |  | 356.417 | 0 |  | 0
46 | Trường tiểu học thị trấn Krông Klang; Hạng mục: Nhà 04 phòng học | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000344 | 2700 |  | 1800 | 868.983 | 117.764 | 751.219 | 48.2768 | 931.017 | 696.959 | 696.959 | 74.86 | 931.017 | 100 |  |  | 1 |  | 234.058 | 0 |  | 0
47 | Sửa chữa nâng cấp đường liên thôn Ly Tôn- Xi Pa, xã Tà Long | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8022246 | 3000 | [6 empty] | 835.843 | 835.843 | 835.843 | 100 | 835.843 | 100 |  | ĐC QĐ 2280 ngày 14/11
48 | Trường TH và THCS xã Mò Ó; HM: 4 phòng học bộ môn điểm trường Đồng Đờng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8025352 | 3000 | [6 empty] | 490 | 490 | 490 | 100 | 490 | 100 |  | ĐC QĐ 2280 ngày 14/11
IV | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững |  |  | 11500 | 0 | 4934 | 3289.574 | 452.738 | 2836.836 | 88.231 | 1644.426 | 1644.426 | 1644.426 | 100 | 1644.426 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 | Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn |  |  | 10000 | 0 | 4000 | 3216.564 | 379.728 | 2836.836 | 80.4141 | 783.436 | 783.436 | 783.436 | 100 | 783.436 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | Trung tâm GDNN-GDTX; Hạng mục: Nhà nội trú 2 tầng 6 phòng ở, Nhà hiệu bộ 2 tầng 6 phòng, 5 Phòng học bộ môn | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7992024 | 10000 |  | 4000 | 3216.564 | 379.728 | 2836.836 | 80.4141 | 783.436 | 783.436 | 783.436 | 100 | 783.436 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững |  |  | 1500 | 0 | 934 | 73.01 | 73.01 | 0 | 7.8169 | 860.99 | 860.99 | 860.99 | 100 | 860.99 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | Nâng cấp CSVC làm trung tâm giới thiệu việc làm (Hỗ trợ giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu lao động̣̣) | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8004519 | 1500 |  | 934 | 73.01 | 73.01 | 0 | 7.8169 | 860.99 | 860.99 | 860.99 | 100 | 860.99 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
A3 | Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS&MN |  |  | 200872.5 | 1200 | 56726 | 4133.955 | 1272.329 | 2861.626 | 424.5427 | 52592.045 | 43493.3227 | 42992.326 | 81.7468 | 52592.045 | 100 |  |  | 86 | 42 | 9599.719 | 500.9967 |  | 0
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước SH |  |  | 107670 | 1200 | 15783 | 2823.961 | 684.781 | 2139.18 | 180.9649 | 12959.039 | 7730.027 | 7428.027 | 57.3193 | 12959.039 | 100 |  |  |  |  | 5531.012 | 302 |  | 0
a) | Hỗ trợ đất ở |  |  | 36225 | 0 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880 | 560 | 560 | 14.433 | 3880 | 100 |  |  |  |  | 3320 | 0 |  | 0
- | Xã Ba Nang | Phòng Dân tộc | 8006662 | 2415 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |  | 0 | 360 | 100 |  | QĐ ĐC 2289 ngày 15/11/23 | 1 |  | 360 | 0 |  | 0
- | Xã Tà Long | Phòng Dân tộc | 8006662 | 2940 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |  | 0 | 200 | 100 |  |  | 1 |  | 200 | 0 |  | 0
- | Xã Húc Nghì | Phòng Dân tộc | 8006662 | 2205 |  | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  | 0 | 120 | 100 |  |  | 1 |  | 120 | 0 |  | 0
- | Xã A Bung | Phòng Dân tộc | 8006662 | 6405 |  | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 |  | 0 | 560 | 100 |  |  | 1 |  | 560 | 0 |  | 0
- | Xã Tà Rụt | UBND Xã Tà Rụt | 8004992 | 5565 |  | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |  | 0 | 480 | 100 |  |  | 1 |  | 480 | 0 |  | 0
- | Xã Mò Ó | Phòng Dân tộc | 8006662 | 3150 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 320 | 320 | 80 | 400 | 100 |  |  | 1 |  | 80 | 0 |  | 0
- | Xã Hướng Hiệp | UBND Xã Hướng Hiệp | 7998824 | 2835 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | QĐ ĐC 2289 ngày 15/11/23 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
- | Xã A Ngo | Phòng Dân tộc | 8006662 | 2415 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 240 | 240 | 75 | 320 | 100 |  |  | 1 |  | 80 | 0 |  | 0
- | Xã A Vao | Phòng Dân tộc | 8006662 | 5250 |  | 720 |  | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 |  | 0 | 720 | 100 |  |  | 1 |  | 720 | 0 |  | 0
- | Xã Đakrông | Phòng Dân tộc | 8006662 | 1575 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 400 | 100 |  |  | 1 |  | 400 | 0 |  | 0
- | Xã Ba Lòng (2 thôn) | Phòng Dân tộc | 8006662 | 1470 |  | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |  | 0 | 320 | 100 |  |  | 1 |  | 320 | 0 |  | 0
b) | Hỗ trợ nhà ở |  |  | 51965 | 0 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6608 | 4724 | 4724 | 71.4891 | 6608 | 100 |  |  |  |  | 1884 | 0 |  | 0
- | Xã Ba Nang | UBND Xã Ba Nang | 8001188 | 2755 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 484 | 328 | 328 | 67.7686 | 484 | 100 |  | QĐ ĐC 2289 ngày 15/11/23 | 1 |  | 156 | 0 |  | 0
- | Xã Tà Long | UBND Xã Tà Long | 7999810 | 5700 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 360 | 360 | 90 | 400 | 100 |  |  | 1 |  | 40 | 0 |  | 0
- | Xã Húc Nghì | UBND Xã Húc Nghì | 7999806 | 1900 |  | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280 | 100 | 280 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
- | Xã A Bung | UBND Xã A Bung | 8007050 | 4940 |  | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 788 | 788 | 98.5 | 800 | 100 |  |  | 1 |  | 12 | 0 |  | 0
- | Xã Tà Rụt | UBND Xã Tà Rụt | 8004993 | 5795 |  | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 1248 | 760 | 760 | 60.8974 | 1248 | 100 |  | QĐ ĐC 2289 ngày 15/11/23 | 1 |  | 488 | 0 |  | 0
- | Xã Mò Ó | UBND Xã Mò Ó | 8000799 | 3135 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 100 | 400 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
- | Xã Hướng Hiệp | UBND Xã Hướng Hiệp | 7998822 | 9785 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 932 | 252 | 252 | 27.0386 | 932 | 100 |  | QĐ ĐC 2289 ngày 15/11/23 | 1 |  | 680 | 0 |  | 0
- | Xã A Ngo | UBND Xã A Ngo | 8004998 | 6460 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 540 | 400 | 400 | 74.0741 | 540 | 100 |  | QĐ ĐC 2289 ngày 15/11/23 | 1 |  | 140 | 0 |  | 0
- | Xã A Vao | UBND Xã A Vao | 7999807 | 3895 |  | 720 |  | 0 | 0 | 0 | 720 | 556 | 556 | 77.2222 | 720 | 100 |  |  | 1 |  | 164 | 0 |  | 0
- | Xã Đakrông | UBND Xã Đakrông | 8000798 | 6840 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 484 | 280 | 280 | 57.8512 | 484 | 100 |  | QĐ ĐC 2289 ngày 15/11/23 | 1 |  | 204 | 0 |  | 0
- | Xã Ba Lòng | UBND Xã Ba Lòng | 8000800 | 760 |  | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 100 | 320 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
c) | Hỗ trợ đất sản xuất |  |  | 10000 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | Xã Ba Nang | Phòng Dân tộc | 8007260 | 3500 |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
- | Xã Tà Long | Phòng Dân tộc | 8007260 | 1800 |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
- | Xã Tà Rụt | UBND xã Tà Rụt | 8004991 | 2700 |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
- | Xã Hướng Hiệp | UBND xã Hướng Hiệp | 7998823 | 2000 |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
d) | Nước sinh hoạt tập trung |  |  | 9480 | 1200 | 4693 | 2823.961 | 684.781 | 2139.18 | 180.9649 | 2471.039 | 2446.027 | 2144.027 | 86.7662 | 2471.039 | 100 |  |  |  |  | 327.012 | 302 |  | 0
- | Xây dựng mới công trình cấp nước thôn 5 xã Ba Lòng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8002008 | 3500 |  | 1593 | 1183.391 | 254.452 | 928.939 | 74.2869 | 409.609 | 409.609 | 409.609 | 100 | 409.609 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
- | Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Pa Tầng, xã Đakrông | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000354 | 1780 |  | 1600 | 646.422 | 208.996 | 437.426 | 40.4014 | 953.578 | 928.566 | 928.566 | 97.377 | 953.578 | 100 |  |  | 1 |  | 25.012 | 0 |  | 0
- | Xây dựng mới công trình cấp nước thôn Pa Hy, xã Tà Long | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8000356 | 3000 |  | 1500 | 994.148 | 221.333 | 772.815 | 66.2765 | 505.852 | 505.852 | 505.852 | 100 | 505.852 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
- | Sữa chữa công trình cấp nước sinh hoạt A Vao, xã A Vao | UBND xã A Vao | 8025351 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 602 | 602 | 300 | 49.8339 | 602 | 100 |  | QĐ ĐC 2289 ngày 15/11/23 |  |  | 302 | 302 |  | 0
II | Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư những nơi cần thiết |  |  | 22722 | 0 | 8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8033 | 7623.678 | 7623.678 | 94.9045 | 8033 | 100 |  |  |  |  | 409.322 | 0 |  | 0
1 | Bố trí sắp xếp hộ DTTS định canh, định cư |  |  | 22722 | 0 | 8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8033 | 7623.678 | 7623.678 | 94.9045 | 8033 | 100 |  |  |  |  | 409.322 | 0 |  | 0
- | Định canh định cư xã Hướng Hiệp | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006668 | 11360 |  | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3960.069 | 3960.069 | 99.0017 | 4000 | 100 |  |  | 1 |  | 39.931 | 0 |  | 0
- | Định canh định cư xã Tà Long | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006534 | 11362 |  | 4033 |  | 0 | 0 | 0 | 4033 | 3663.609 | 3663.609 | 90.8408 | 4033 | 100 |  |  | 1 |  | 369.391 | 0 |  | 0
IV | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN |  |  | 32137.2 | 0 | 22376 | 827.527 | 508.087 | 319.44 | 150.213 | 21821.473 | 19583.3797 | 19384.383 | 88.8317 | 21821.473 | 100 |  |  |  |  | 2437.09 | 198.9967 |  | 0
1 | Đường nội thôn vào trường THCS Đồng Đờng, xã Mò Ó | UBND xã Mò Ó | 7994172 | 526 |  | 526 |  | 0 | 0 | 0 | 526 | 475.78 | 475.78 | 90.4525 | 526 | 100 |  |  | 1 | 1 | 50.22 | 0 |  | 0
2 | Đường nội thôn Đồng Đờng, xã Mò Ó | UBND xã Mò Ó | 7994171 | 900 |  | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 100 | 700 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
3 | Nâng cấp Đường nội thôn Phú Thành, xã Mò Ó | UBND xã Mò Ó | 7994173 | 700 |  | 374 |  | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 374 | 100 | 374 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
4 | Đường giao thông nội thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp (Đoạn từ nhà ông Hồ Văn Nam đi đến nhà Hồ Thanh Dai) | UBND Xã Hướng Hiệp | 7998772 | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 382.6784 | 382.6784 | 76.5357 | 500 | 100 |  |  | 1 | 1 | 117.3216 | 0 |  | 0
5 | Cải tạo sửa chữa trạm y tế xã Hướng Hiệp | UBND Xã Hướng Hiệp | 7998773 | 500 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 382.745 | 382.745 | 95.6863 | 400 | 100 |  |  | 1 | 1 | 17.255 | 0 |  | 0
6 | Đường nội đồng khóm Làng Cát, thị trấn Krông Klang | UBND TT Krông Klang | 8005577 | 630 |  | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 630 | 623.297 | 623.297 | 98.936 | 630 | 100 |  |  | 1 | 1 | 6.703 | 0 |  | 0
7 | Đường nội đồng khóm Khe Xong, thị trấn Krông Klang | UBND TT Krông Klang | 8005578 | 630 |  | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 630 | 622.322 | 622.322 | 98.7813 | 630 | 100 |  |  | 1 | 1 | 7.678 | 0 |  | 0
8 | Đường nội đồng khóm A Rồng, thị trấn Krông Klang | UBND TT Krông Klang | 8005579 | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 494.597 | 494.597 | 98.9194 | 500 | 100 |  |  | 1 | 1 | 5.403 | 0 |  | 0
9 | Nhà văn hóa thị trấn Krông Klang; HM: Hàng rào | UBND TT Krông Klang | 8005580 | 400 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 395.748 | 395.748 | 98.937 | 400 | 100 |  |  | 1 | 1 | 4.252 | 0 |  | 0
10 | Đường nội thôn khóm A Rồng, thị trấn Krông Klang (tuyến 1) | UBND TT Krông Klang | 8005576 | 800 |  | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 100 | 700 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
11 | Đường nội thôn khóm A Rồng, thị trấn Krông Klang (tuyến 2) | UBND TT Krông Klang | 8005575 | 800 |  | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 100 | 700 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
12 | Đường nội thôn Pire 2, xã A Bung (2 Đoạn: Từ nhà Bà Nguyễn Thị Hoa đến hộ ông Hồ Văn Cọ & Đoạn từ nhà ông Hồ Văn Khoa đến hộ ông Hồ Văn Với) | UBND xã A Bung | 8006667 | 870 |  | 870 |  | 0 | 0 | 0 | 870 | 809.544 | 809.544 | 93.051 | 870 | 100 |  |  | 1 | 1 | 60.456 | 0 |  | 0
13 | Đường liên thôn thôn Cu Tài 2 -Cu Tài 1, xã A Bung | UBND xã A Bung | 8006660 | 530 |  | 530 |  | 0 | 0 | 0 | 530 | 492.724 | 492.724 | 92.9668 | 530 | 100 |  | Đ/C tại QĐ số 3619 ngày 28/12/22 | 1 | 1 | 37.276 | 0 |  | 0
14 | Đường nội thôn Cựp, xã A Bung (Đoạn từ đường HCM đến nhà SHCĐ) | UBND xã A Bung | 8005585 | 180 |  | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 158.367 | 158.367 | 87.9817 | 180 | 100 |  |  | 1 | 1 | 21.633 | 0 |  | 0
15 | Đường liên thôn A Luông - Cựp, xã A Bung | UBND xã A Bung | 8004997 | 610 |  | 574 |  | 0 | 0 | 0 | 574 | 569.7448 | 569.7448 | 99.2587 | 574 | 100 |  |  | 1 | 1 | 4.2552 | 0 |  | 0
16 | Sửa chữa trạm y tế xã A Ngo | UBND Xã A Ngo | 7991262 | 513 |  | 513 |  | 0 | 0 | 0 | 513 | 490.737 | 490.737 | 95.6602 | 513 | 100 |  |  | 1 | 1 | 22.263 | 0 |  | 0
17 | Nhà bia xã A Ngo; HM: San tạo mặt bằng và xây hàng rào | UBND Xã A Ngo | 7991261 | 700 |  | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 400 | 201.0033 | 28.7148 | 700 | 100 |  |  | 1 | 1 | 498.9967 | 198.9967 |  | 0
18 | Đường nội thôn La Lay, xã A Ngo | UBND Xã A Ngo | 7991260 | 1000 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 100 | 500 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
19 | Trường TH&THCS A Ngo; Hạng mục: 02 phòng bộ môn (A Đeng) | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8004524 | 1500 |  | 1422 | 132.833 | 82.187 | 50.646 | 9.3413 | 1250.815 | 952.826 | 952.826 | 76.1764 | 1250.815 | 100 |  | Đ/C tại QĐ số 1790 ngày 31/8/23 | 1 |  | 297.989 | 0 |  | 0
20 | Sửa chữa trạm y tế xã A Vao | UBND xã A Vao | 8005001 | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 494.681 | 494.681 | 98.9362 | 500 | 100 |  |  | 1 | 1 | 5.319 | 0 |  | 0
21 | Sân thể thao xã A Vao | UBND xã A Vao | 7992038 | 406.6 |  | 278 | 276.624 | 276.624 | 0 | 99.505 | 1.376 |  |  | 0 | 1.376 | 100 |  |  | 1 |  | 1.376 | 0 |  | 0
22 | Nâng cấp đường nội thôn Ra Ró, xã A Vao | UBND xã A Vao | 8004945 | 1475 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 | 775 | 775 | 775 | 100 | 775 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
23 | Nâng cấp đường nội thôn Tân Đi 3, xã A Vao | UBND xã A Vao | 8004944 | 1480 |  | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 100 | 700 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
24 | Sửa chữa trạm y tế xã Tà rụt | UBND xã Tà Rụt | 8004011 | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 466.655 | 466.655 | 93.331 | 500 | 100 |  |  | 1 | 1 | 33.345 | 0 |  | 0
25 | Nâng cấp đường nội thôn Tà Rụt 2, xã Tà Rụt | UBND xã Tà Rụt | 8004010 | 550 |  | 550 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 526.331 | 526.331 | 95.6965 | 550 | 100 |  |  | 1 | 1 | 23.669 | 0 |  | 0
26 | Nâng cấp đường nội thôn A Pul, xã Tà Rụt | UBND xã Tà Rụt | 8004009 | 583 |  | 583 |  | 0 | 0 | 0 | 583 | 557.913 | 557.913 | 95.6969 | 583 | 100 |  |  | 1 | 1 | 25.087 | 0 |  | 0
27 | Đường nội thôn Vực Leng, xã Tà Rụt (Điểm cầu Vực Leng đến điểm nối đường liên thôn A Liêng đi Tà Rụt 1) | UBND xã Tà Rụt | 8004012 | 1500 |  | 950 |  | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 950 | 100 | 950 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
28 | Đường nội thôn Pa Ngày, xã Tà Long (nối đường quốc phòng) | UBND Xã Tà Long | 7987329 | 1246 |  | 1246 |  | 0 | 0 | 0 | 1246 | 1174.492 | 1174.492 | 94.261 | 1246 | 100 |  |  | 1 | 1 | 71.508 | 0 |  | 0
29 | Đường nội thôn xóm mới thôn Pa Hy, xã Tà Long | UBND Xã Tà Long | 8007051 | 870 |  | 314 |  | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 314 | 100 | 314 | 100 |  | Đ/C tại QĐ số 3619 ngày 28/12/22 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
30 | Đường nội thôn Pa Ngày, xã Tà Long | UBND Xã Tà Long | 8020175 | 1288 | [6 empty] | 273 | 273 | 273 | 100 | 273 | 100 |  | Đ/C tại QĐ số 2072 ngày 18/10/23 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Sân thể thao xã Ba Nang; HM: Khán đài, hàng rào, thiết bị | UBND Xã Ba Nang | 8005000 | 772 |  | 772 |  | 0 | 0 | 0 | 772 | 172.2075 | 172.2075 | 22.3067 | 772 | 100 |  |  | 1 | 1 | 599.7925 | 0 |  | 0
32 | Trường MN Pa Nang; Hạng mục: Sân, hàng rào | UBND Xã Ba Nang | 7994166 | 370.6 |  | 242 |  | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 |  | 0 | 242 | 100 |  |  | 1 |  | 242 | 0 |  | 0
33 | Hệ thống điện sinh hoạt xóm Ba Nhà thôn Đá Bàn xã Ba Nang | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006007 | 1617 |  | 1617 | 103.221 | 103.221 | 0 | 6.3835 | 1313.343 | 1304.069 | 1304.069 | 99.2939 | 1313.343 | 100 |  | Đ/C tại QĐ số 1790 ngày 31/8/23 | 1 |  | 9.274 | 0 |  | 0
34 | Sửa chữa trạm Y tế Đakrông | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006003 | 1000 |  | 900 | 314.849 | 46.055 | 268.794 | 34.9832 | 585.151 | 585.151 | 585.151 | 100 | 585.151 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
35 | Đường nội thôn Vùng Kho, xã Đakrông (Đoạn vào bản mới thôn Cu Pua cũ) | UBND Xã Đakrông | 7998198 | 1600 |  | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 100 | 600 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
36 | Sửa chữa, nâng cấp đường trục thôn Pa Tầng, xã Đakrông | UBND Xã Đakrông | 7998194 | 790 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 226.77 | 226.77 | 45.354 | 500 | 100 |  |  | 1 | 1 | 273.23 | 0 |  | 0
37 | Trường TH và THCS xã Mò Ó; HM: Nhà hiệu bộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8022255 | 2800 | [6 empty] | 238.788 | 238 | 238 | 99.67 | 238.788 | 100 |  | Đ/C tại QĐ số 1790 ngày 31/8/23 |  |  | 0.788 | 0 |  | 0
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  | 4309.7 | 0 | 2914 | 482.467 | 79.461 | 403.006 | 93.3648 | 2431.533 | 2188.056 | 2188.056 | 89.9867 | 2431.533 | 100 |  |  |  |  | 243.477 | 0 |  | 0
1 | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. |  |  | 4309.7 | 0 | 2914 | 482.467 | 79.461 | 403.006 | 93.3648 | 2431.533 | 2188.056 | 2188.056 | 89.9867 | 2431.533 | 100 |  |  |  |  | 243.477 | 0 |  | 0
- | Trường TH & THCS A Ngo; HM: Nhà công vụ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006005 | 1156.8 |  | 1156.8 | 384.804 | 63.589 | 321.215 | 33.2645 | 740.236 | 701.551 | 701.551 | 94.774 | 740.236 | 100 |  | Đ/C tại QĐ số 1790 ngày 31/8/23 | 1 |  | 38.685 | 0 |  | 0
- | Trường PTDT BT TH & THCS A Vao; HM: Nhà ăn + nhà vệ sinh | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8007052 | 550.1 |  | 550.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Đ/C tại QĐ số 1790 ngày 31/8/23 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
- | Trường PTDT BT THCS Tà Long; HM nhà công vụ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8029550 | 1156.8 | [6 empty] | 581.86 | 581.86 | 581.86 | 100 | 581.86 | 100 |  | Đ/C tại QĐ số 1790 ngày 31/8/23 |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | Trường PTDT BT TH & THCS A Vao -điểm trường Tân Đi 1, điểm trường Tân Đi 2, điểm trường Pa Ling 1 và điểm trường Pa Ling 2; hm: Nhà công vụ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006661 | 1156.8 |  | 1044.6 |  | 0 | 0 | 0 | 1044.6 | 839.808 | 839.808 | 80.3952 | 1044.6 | 100 |  |  | 1 |  | 204.792 | 0 |  | 0
- | Trường PTDT Nội trú Đakrông; HM: nhà công vụ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 8006004 | 289.2 |  | 162.5 | 97.663 | 15.872 | 81.791 | 60.1003 | 64.837 | 64.837 | 64.837 | 100 | 64.837 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
VI | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy gía trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  | 34033.6 | 0 | 7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7347 | 6368.182 | 6368.182 | 86.6773 | 7347 | 100 |  |  |  |  | 978.818 | 0 |  | 0
1 | Mở rộng và nâng cấp nhà văn hóa thôn A Liêng, xã Tà Rụt | UBND xã Tà Rụt | 8004990 | 350 |  | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 261.565 | 261.565 | 74.7329 | 350 | 100 |  |  | 1 | 1 | 88.435 | 0 |  | 0
2 | Nhà văn hóa thôn Đồng Đờng, xã Mò Ó | UBND xã Mò Ó | 7994170 | 999.6 |  | 328 |  | 0 | 0 | 0 | 328 | 27.189 | 27.189 | 8.2893 | 328 | 100 |  |  | 1 |  | 300.811 | 0 |  | 0
3 | Nhà văn hóa thôn Khe Luồi xã Mò Ó; hạng mục: Xây hàng rào | UBND xã Mò Ó | 7998825 | 59 |  | 59 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 55.184 | 55.184 | 93.5322 | 59 | 100 |  |  | 1 | 1 | 3.816 | 0 |  | 0
4 | Nhà văn hóa thôn A Rồng thị trấn Krông Klang hạng mục: sửa NSH và các công trình phụ trợ | UBND TT Krông Klang | 8005574 | 387 |  | 387 |  | 0 | 0 | 0 | 387 | 375.806 | 375.806 | 97.1075 | 387 | 100 |  |  | 1 | 1 | 11.194 | 0 |  | 0
5 | Nhà văn hóa 3 thôn Pire1, Pire2, A Luông xã A Bung, hạng mục: Sân và các công trình phụ trợ | UBND xã A Bung | 8004996 | 387 |  | 387 |  | 0 | 0 | 0 | 387 | 291.184 | 291.184 | 75.2413 | 387 | 100 |  |  | 1 | 1 | 95.816 | 0 |  | 0
6 | Nhà văn hóa 2 thôn (Thôn 5, Mai Sơn), xã Ba Lòng; HM: các công trình phụ trợ | UBND xã Ba Lòng | 8005581 | 104 |  | 104 |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 29 | 29 | 27.8846 | 104 | 100 |  |  | 1 | 1 | 75 | 0 |  | 0
7 | Nhà văn hóa thôn Xa rúc, xã Hướng Hiệp; HM: Sân, hàng rào và công trình phụ trợ | UBND xã Hướng Hiệp | 7998827 | 426 |  | 426 |  | 0 | 0 | 0 | 426 | 326.307 | 326.307 | 76.5979 | 426 | 100 |  |  | 1 | 1 | 99.693 | 0 |  | 0
8 | Nhà văn hóa thôn Ruộng, xã Hướng Hiệp; HM: Sân, hàng rào và công trình phụ trợ | UBND xã Hướng Hiệp | 7998826 | 426 |  | 426 |  | 0 | 0 | 0 | 426 | 284.034 | 284.034 | 66.6746 | 426 | 100 |  |  | 1 | 1 | 141.966 | 0 |  | 0
9 | Sân thể dục thể thao thôn Pa hy, xã Tà Long | UBND xã Tà Long | 7987325 | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 489.221 | 489.221 | 97.8442 | 500 | 100 |  |  | 1 | 1 | 10.779 | 0 |  | 0
10 | Đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu thôn KLu xã Đakrông | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7990602 | 16095 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Quảng trường văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều - Pa Cô thị trấn Krông Klang | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7990603 | 10500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 100 | 500 | 100 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Nhà văn hóa thôn Pire 1, xã A Bung | UBND xã A Bung | 8004995 | 950 |  | 740 |  | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 740 | 100 | 740 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
13 | Nhà văn hóa thôn Pire 2, xã A Bung | UBND xã A Bung | 8006666 | 950 |  | 740 |  | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 740 | 100 | 740 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
14 | Nhà văn hóa thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì | UBND xã Húc Nghì | 7998192 | 950 |  | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 548.692 | 548.692 | 78.3846 | 700 | 100 |  |  | 1 | 1 | 151.308 | 0 |  | 0
15 | Nhà văn hóa thôn Ra Pong, xã Ba Nang | UBND xã Ba Nang | 7994163 | 950 |  | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 100 | 700 | 100 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
X | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và MN. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình |  |  | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Đ/C tại QĐ số ngày / /23 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 | Tiểu dự án 2: ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. |  |  | 0 |  | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
* | Xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin vùng đồng bào DTTS |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
- | Điểm ứng dụng công nghệ thông tin xã Thị Trấn Krông Klang | UBND TT Krông Klang | 8005573 |  |  | 273 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
B | NGÂN SÁCH TỈNH |  |  | 19515.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276.59 | 2276.59 | 2276.59 | 69.4805 | 3276.59 | 100 |  |  |  |  | 1000 | 0 |  | 0
1 | Quy hoạch chung đô thị mới Tà Rụt, huyện Đakrông đến năm 2045 | Phòng TC-KH | 7984221 | 3215.054 | [6 empty] | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 100 |  |  |  |  | 1000 | 0 |  | 0
2 | Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2) | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7934251 | 16000 | [6 empty] | 2274 | 2274 | 2274 | 100 | 2274 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên | UBND xã Triệu Nguyên | 7990618 | 300 | [6 empty] | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 100 | 2.59 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
C | NGÂN SÁCH HUYỆN |  |  | 42769.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692.17 | 1104.005 | 1104.005 | 41.008 | 1127.513 | 41.8812 |  |  |  |  | 1588.165 | 0 |  | 1564.657
1 | Đường giao thông nội thôn Văn Vận xã Ba Lòng | UBND xã Ba Lòng | 7832195 | [7 empty] | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 100 | 0.613 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Trụ sở xã Húc Nghì | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7910696 | 1935.727 | [6 empty] | 23.508 |  |  | 0 | 23.508 | 100 |  |  |  |  | 23.508 | 0 |  | 0
3 | Nâng cấp tuyến đường nội thị thị trấn Krông Klang; Hạng mục: Tuyến nối đường Hùng Vương và tuyến nối đường Lê Duẩn | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7888659 | 1833.505 | [6 empty] | 759.514 | 759.514 | 759.514 | 100 | 759.514 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | San tạo mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường T4 thị trấn Krông Klang (giai đoạn 2) | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7927383 | 15000 | [6 empty] | 343.878 | 343.878 | 343.878 | 100 | 343.878 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Tạo quỹ đất xây dựng Khu đô thị mới tại khóm A Rồng, Khe Xong thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1) | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7950713 | 15000 | [6 empty] | 1041.069 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1041.069 | 0 |  | 1041.069
6 | Tạo quỹ đất xây dựng Khu dân cư mới tại khóm A Rồng, Khe Xong phía Đông Bắc đường Xuân Diệu, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện | 7949786 | 9000 | [6 empty] | 523.588 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 523.588 | 0 |  | 523.588
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## LUT BAO
Phụ lục 4
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /10/2023 của UBND huyện Đakrông)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư | Chủ đầu tư/QLDA | Mã dự án | Tổng mức đầu tư | KH vốn 2023 | KL thực hiện so với KHV 2022 đến 20/11/2023 | Giải ngân đến 20/11/2023 | Tỉ lệ giải ngân đến 20/11/2023 (%) | Dự kiến giải ngân đến 15/10/2023 | Ước tỉ lệ giải ngân đến 15/10/2023 (%) | Ước giải ngân đến 31/12/2023 | Ước tỉ lệ giải ngân đến 31/12/2023 | Ghi chú
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 6600 | 6000 | 5415.218 | 5415.218 | 90.2536 | 5230.18 | 87.1697 | 6000 | 100 |  | -185.038 | -185.038
1 | Khắc phục, sửa chữa thủy lợi Tà Lềng, xã Đakrông | NQ 139/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 | Ban QLDA, PTQĐ và cụm công nghiệp | 8025348 | 770 | 700 | 700 | 700 | 100 | 700 | 100 | 700 | 100 |  | 0 | 0
2 | Khắc phục, sửa chữa thủy lợi Là Tắp, xã Ba Nang | NQ 142/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 | Ban QLDA, PTQĐ và cụm công nghiệp | 8025149 | 440 | 400 | 400 | 400 | 100 | 400 | 100 | 400 | 100 |  | 0 | 0
3 | Khắc phục, sửa chữa đường liên xã thuộc thôn Xa Lăng, xã Đakrông, huyện Đakrông | NQ 141/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 | Ban QLDA, PTQĐ và cụm công nghiệp | 8025350 | 550 | 500 | 461.738 | 461.738 | 92.3476 | 461.738 | 92.3476 | 500 | 100 |  | 0 | 0
4 | Khắc phục, sửa chữa đường ra khu sản xuất A Rồng trên - Pi Rao, xã A Ngo | NQ 143/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 | Ban QLDA, PTQĐ và cụm công nghiệp | 8026986 | 770 | 700 | 658.04 | 658.04 | 94.0057 | 658.04 | 94.0057 | 700 | 100 |  | 0 | 0
5 | Khắc phục, sửa chữa đường nội thôn, nội đồng thôn Tà Rụt 3 - A Pul, xã Tà Rụt | NQ 140/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 | Ban QLDA, PTQĐ và cụm công nghiệp | 8026325 | 1100 | 1000 | 952.038 | 952.038 | 95.2038 | 750 | 75 | 1000 | 100 |  | -202.038 | -202.038
6 | Khắc phục, sửa chữa các tuyến đường liên thôn, nội thôn Khe Hà - Gia Giã, xã Hướng Hiệp | NQ 137/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 | Ban QLDA, PTQĐ và cụm công nghiệp | 8025349 | 990 | 900 | 860.402 | 860.402 | 95.6002 | 860.402 | 95.6002 | 900 | 100 |  | 0 | 0
7 | Khắc phục, sửa chữa các tuyến đường và cầu tràn thôn Ba Nang - Đá Bàn - Ra Poong - Sa Trầm, xã Ba Nang | NQ 138/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 | Ban QLDA, PTQĐ và cụm công nghiệp | 8028527 | 1980 | 1800 | 1383 | 1383 | 76.8333 | 1400 | 77.7778 | 1800 | 100 |  | 17 | 17

## XEP THEO CĐT 2022 (hidden)
Phụ biểu 02
TỶ LỆ GIẢI NGÂN KH VỐN 2022 KÉO DÀI (TÍNH ĐẾN 24/10)
STT | CHỦ ĐẦU TƯ | KH VỐN KÉO DÀI | GIẢI NGÂN | TỶ LỆ
| TOÀN HUYỆN | 119582.472 | 89807.659 | 75.101
1 | UBND xã Triệu Nguyên | 636.066 | 636.066 | 100
2 | UBND Xã Húc Nghì | 4081.151 | 3843.332 | 94.1727
3 | UBND TT Krông Klang | 4220 | 3911.77 | 92.696
4 | UBND Xã A Ngo | 6058.399 | 5350.143 | 88.3095
5 | UBND xã Mò Ó | 3657.03 | 3201.121 | 87.5334
6 | UBND Xã A Bung | 8199.861 | 7141.163 | 87.0888
7 | UBND Xã Tà Rụt | 6387.433 | 5246.84 | 82.1432
8 | UBND xã Ba Lòng | 4019.703 | 3289.799 | 81.8418
9 | UBND xã Hướng Hiệp | 11578.118 | 9124.301 | 78.8064
10 | UBND Xã A Vao | 4717.976 | 3597.663 | 76.2544
11 | Ban QLDA, PTQĐ và CCN | 48559.901 | 36313.466 | 74.7808
12 | UBND Xã Tà Long | 5396.912 | 3758.185 | 69.6358
13 | UBND Xã Ba Nang | 4254.588 | 2869.338 | 67.441
14 | UBND xã Đakrông | 2470.334 | 1524.472 | 61.7112
15 | Phòng Tài chính - KH | 1000 | 0 | 0
16 | Phòng Dân tộc | 4345 | 0 | 0

## XEP THEO CĐT 2023 (hidden)
Phụ biểu 03
TỶ LỆ GIẢI NGÂN KH VỐN 2023 (TÍNH ĐẾN 24/10)
STT | CHỦ ĐẦU TƯ | KH VỐN 2023 | GIẢI NGÂN | TỶ LỆ | GHI CHÚ
| TOÀN HUYỆN | 185551 | 106085.9822 | 57.1735 |  | 305133.472 | 184177.9699 | 118620.3176 | 12534.3354
1 | Phòng KT-HT | 2.524 | 2.524 | 100
2 | UBND TT Krông Klang | 2900 | 2817.761 | 97.1642
3 | UBND xã Mò Ó | 3176 | 2765.549 | 87.0765
4 | UBND Xã A Ngo | 1900 | 1563.024 | 82.2644
5 | UBND Xã A Bung | 4200 | 3398.0851 | 80.9068
6 | UBND Xã Tà Long | 1456 | 1166.554 | 80.1205
7 | UBND xã Đakrông | 2890 | 2230.804 | 77.1904
8 | UBND xã Ba Lòng | 3575 | 2736.457 | 76.5443
9 | UBND xã Triệu Nguyên | 376.82 | 279.7391 | 74.2368 |  |  |  | -7423.18 | -3.7685
10 | UBND Xã A Vao | 3443 | 2153.289 | 62.5411
11 | UBND Xã Ba Nang | 1300 | 737.75 | 56.75
12 | Ban QLDA, PTQĐ và CCN | 149875.411 | 82725.571 | 55.1962 | Nếu loại trừ tiền đất đạt 58,3%
13 | UBND Xã Tà Rụt | 1962.5 | 1048.89 | 53.4466
14 | UBND Xã Húc Nghì | 1920 | 997.403 | 51.9481
15 | UBND xã Hướng Hiệp | 3528.745 | 1462.582 | 41.4477
16 | Phòng Dân tộc | 2645 | 0 | 0
17 | Ban QLDA Đầu tư Bảo vệ và Phát triển rừng | 400 | 0 | 0

## THONG KE GIAI NGAN CHAM (hidden)
Phụ biểu 04
TỔNG HỢP DỰ ÁN CÓ TỶ LỆ GIẢI NGÂN DƯỚI 75%
STT | ĐƠN VỊ | DỰ ÁN KH VỐN NĂM 2022 KÉO DÀI |  |  | DỰ ÁN KH VỐN NĂM 2023 |  |  | Ghi chú
|  | Số dự án được giao | Số dự án giải ngân dưới 75% | Tỷ lệ | Số dự án được giao | Số dự án giải ngân dưới 75% | Tỷ lệ
| TỔNG CỘNG | 160 | 47 | 29.375 | 199 | 83 | 41.7085
1 | UBND TT Krông Klang | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.2857
2 | UBND xã Mò Ó | 9 | 1 | 11.1111 | 6 | 1 | 16.6667
3 | UBND Xã A Ngo | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 1 | 20
4 | UBND xã Triệu Nguyên | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3333
5 | UBND Xã A Bung | 12 | 2 | 16.6667 | 8 | 3 | 37.5
6 | UBND xã Đakrông | 6 | 1 | 16.6667 | 5 | 2 | 40
7 | UBND xã Ba Lòng | 7 | 3 | 42.8571 | 7 | 1 | 14.2857
8 | UBND Xã A Vao | 8 | 4 | 50 | 5 | 3 | 60
9 | UBND Xã Húc Nghì | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60
10 | UBND Xã Tà Long | 9 | 4 | 44.4444 | 4 | 1 | 25
11 | UBND Xã Ba Nang | 8 | 4 | 50 | 4 | 2 | 50
12 | UBND Xã Tà Rụt | 11 | 3 | 27.2727 | 6 | 5 | 83.3333
13 | UBND xã Hướng Hiệp | 13 | 5 | 38.4615 | 10 | 9 | 90
14 | Ban QLDA, PTQĐ và CCN | 54 | 15 | 27.7778 | 119 | 46 | 38.6555
15 | Phòng Dân tộc | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | Đất ở, ĐSX
16 | Ban QLDA Đầu tư Bảo vệ và Phát triển rừng |  |  |  | 1 | 1 | 100
17 | Phòng Tài chính - KH |  |  |  | 1 | 1 | 100
18 | Phòng KT-HT |  |  |  | 1 | 0 | 0

## TIEN DO CBDT (hidden)
Phụ lục 05
TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2024
STT | ĐƠN VỊ | TỔNG DỰ ÁN ĐƯỢC GIAO | ĐÃ NỘP THẨM ĐỊNH | Trong đó: Đã thẩm định
| TỔNG CỘNG | 62 | 23 | 10
1 | UBND TT Krông Klang | 1 | 1
2 | UBND xã Mò Ó | 4
3 | UBND Xã A Ngo | 1 | 1
4 | UBND xã Triệu Nguyên | 3
5 | UBND Xã A Bung | 2 | 1
6 | UBND xã Đakrông | 2 | 2
7 | UBND xã Ba Lòng | 6 | 2 | 2
8 | UBND Xã A Vao | 1
9 | UBND Xã Húc Nghì | 3
10 | UBND Xã Tà Long | 1
11 | UBND Xã Ba Nang | 1
12 | UBND Xã Tà Rụt | 1
13 | UBND xã Hướng Hiệp | 2 | 1
14 | Ban QLDA, PTQĐ và CCN | 34 | 15 | 8

## dau dat (hidden)
Phụ lục 1
TÌNH HÌNH PHÂN BỔ TIỀN ĐẤU ĐẤT 2023
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-TH ngày / /2022 của UBND huyện Đakrông)
[9 empty] | ĐVT: Triệu đồng | [6 empty] | THEO DÕI RIÊNG
TT | Danh mục Dự án | Mã dự án | Chủ đầu tư/QLDA | TMĐT | Vốn bố trí |  | Đã bố trí | Giải ngân đến 30/8/2022 | Tỉ lệ giải ngân đến 30/8/2022 (%) | Dự kiến đến 31/12/2021 |  | Ghi chú | Nguồn vốn | Tình hình thực hiện | dư vốn | THEO DÕI NGUỒN | Kiểm tra
[5 empty] | LK vốn đã bố trí đến 2022 | Kế hoạch vốn 2023
[10 empty] | Giải ngân | Tỷ lệ (%)
| TỔNG CỘNG |  |  | 115158.419 | 21204.734 | 47286.212 | 27276.825 | 22927.898 | 48.4875 | 35172.614 | 74.3824 | [5 empty] | 4348.927 | 20009.387
A | NGÂN SÁCH HUYỆN |  |  | 55474.044 | 11604.734 | 27886.212 | 15376.825 | 10029.317 | 35.9651 | 13072.614 | 46.8784 | [5 empty] | 5347.508 | 12509.387
I | Nguồn XDCB TT huyện Quản lý |  |  | 21557.505 | 3076.2 | 10553 | 8892.014 | 6923.945 | 65.6112 | 6621.126 | 176.4274 |  |  |  |  | QĐ 4792/QĐ-UBND ngày 22/12/20211 | 1968.069 | 1660.986
1.1 | Trả nợ đọng XDCB và quyết toán DAHT |  |  | 0 | 0 | 2185.2 | 2085.2 | 2084.851 | 95.4078 | [7 empty] | 0.349 | 100
1 | Thanh toán nợ đọng XDCB |  |  |  |  | 2085.2 | 2085.2 | 2084.851 | 99.9833 | [6 empty] | QĐ 32/QĐ-UBND ngày 12/1/2022 | 0.349 | 0
- | Trường PTDT bán trú THCS Ba Nang, thôn Tà Rẹc | 7449366 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 100
- | Nhà VH thiếu nhi huyện | 7199029 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 267.023 | 267.023 | 267.023 | 100
- | Đường từ nhà khách Uỷ ban đến TTBD chính trị huyện | 7136666 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 91.321 | 91.321 | 91.321 | 100
- | Sửa chữa hệ thống thủy lợi Khe Luồi, xã Mò Ó, huyện Đakrông. | 7710947 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 0.327 | 0.327 | 0.327 | 100
- | Trường tiểu học Tà Long | 7648950 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 130 | 130 | 130 | 100
- | Trường Tiểu học thị trấn Krông Klang; Hạng mục: Nhà 02 tầng 08 phòng học | 7629155 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 28.041 | 28.041 | 28.041 | 100
- | Nhà văn hóa thôn A Ngo, Xã A Ngo | 7748375 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 100
- | Nhà Văn hóa thôn Cợp, xã Húc Nghì | 7696319 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 8.612 | 8.612 | 8.612 | 100
- | Duy tu, sửa chữa đường nội thôn A Pun, xã Tà Rụt | 7828798 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 26.771 | 26.771 | 26.771 | 100
- | Duy tu sửa chữa nước sinh hoạt thôn A Pun, thôn Tà Rụt 1, Tà Rụt 2, Tà Rụt 3, xã Tà Rụt, huyện Đakrông | 7828804 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 62.668 | 62.668 | 62.668 | 100
- | Đường giao thông thôn Chân Rò, xã Đakrông (Km0+750,11-Km1+300) | 7748368 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 100
- | Đường giao thông TTCX đi Tà Mên, xã Ba Nang, huyện Đakrông | 7130616 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 130.668 | 130.668 | 130.668 | 100
- | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Ruộng xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông | 7752163 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 11.281 | 11.281 | 11.281 | 100
- | Duy tu sữa chữa nước sinh hoạt thôn A Vao, xã A Vao, huyện đakrông | 7828803 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 2.567 | 2.567 | 2.567 | 100
- | Đường liên thôn Xa Lăng - Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông | 7799425 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 100
- | Thiết bị hệ thống công sự trận địa, sở chỉ huy trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đakrông | 7004686 | Ban CHQS huyện |  |  | 4.344 | 4.344 | 4.344 | 100
- | Kho tạm giữ tang vật vi phạm hành chinh của công an huyện Đakrông | 7771404 | Công an huyện |  |  | 2.816 | 2.816 | 2.816 | 100
- | Sữa chữa tường rào, cổng công an huyện Đakrông | 7882387 | Công an huyện |  |  | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 100
- | Đường giao thông thôn Xa Đăng xã Đakrông | 7807916 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 97.824 | 97.824 | 97.824 | 100
- | Duy tu, sữa chữa đừờng liên thôn La Tó - Cợp, xã Húc Nghì | 7830104 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 15.741 | 15.741 | 15.741 | 100
- | Nhà văn hóa thôn Tà Rụt 2 xã Tà Rụt | 7797464 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 33.243 | 33.243 | 33.243 | 100
- | Nhà văn hóa thôn Khe Ngài, xã Đakrông | 7837366 | UBND xã Đakrông |  |  | 160 | 160 | 159.651 | 99.7819
- | Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Mò Ó, huyện Đakrông | 7485857 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 54.106 | 54.106 | 54.106 | 100
- | Sữa chữa, khắc phục thiên tai đường giao thông nông thôn thôn Khe Van, Ruộng và Xa Vi, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông | 7393406 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 61.941 | 61.941 | 61.941 | 100
- | Xây dựng nghĩa trang nhân dân thị trấn Krông Klang | 7683946 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 4.178 | 4.178 | 4.178 | 100
- | Trường tiểu học số 2 Hướng Hiệp. HM: Nhà 4 phòng học (tầng 2) | 7750123 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 100
- | Trường mầm non số 2 Đakrông, thôn Tà Lêng; Hạng mục: Nhà 02 phòng học | 7672807 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ |  |  | 14.346 | 14.346 | 14.346 | 100
- | Cải tạo trụ sở làm việc UBND huyện và mua sắm trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến cấp huyện, cấp xã | 7915130 | VP HĐND và UBND huyện |  |  | 142.455 | 142.455 | 142.455 | 100
- | Bê tông hóa đường nội thôn Na Nẫm (tuyến 1) xã Triệu Nguyên | 7787686 | UBND xã Triệu Nguyên |  |  | 128.327 | 128.327 | 128.327 | 100
- | Bê tông hóa đường nội thôn Na Nẫm (tuyến 2) xã Triệu Nguyên | 7799183 | UBND xã Triệu Nguyên |  |  | 42.063 | 42.063 | 42.063 | 100
- | Nhà văn hóa xã Triệu Nguyên | 7773996 | UBND xã Triệu Nguyên |  |  | 24.745 | 24.745 | 24.745 | 100
- | Sân thể thao, điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em | 7820670 | UBND xã Triệu Nguyên |  |  | 134.493 | 134.493 | 134.493 | 100
- | Khu thể thao và công trình phụ trợ thôn Na Nẫm, Xuân Lâm | 7836983 | UBND xã Triệu Nguyên |  |  | 253.701 | 253.701 | 253.701 | 100
- | Nhà văn hóa 02 thôn Xuân Lâm và Na Nẫm | 7774826 | UBND xã Triệu Nguyên |  |  | 128.875 | 128.875 | 128.875 | 100
2 | Trả nợ thẩm tra quyết toán DAHT |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | Chưa phân bổ |  |  |  |  | 0 | 100
1.2 | Công trình hoàn thành, chuyển tiếp |  |  | 8807.505 | 3076.2 | 5497.8 | 5065 | 3493.859 | 63.5501 | 4860.878 | 88.415 |  |  |  | -636.922 |  | 1571.141 | 432.8
1 | Nâng cấp tuyến đường nội thị thị trấn Krông Klang; Hạng mục: Tuyến nối đường Hùng Vương và tuyến nối đường Lê Duẩn | 7888659 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 1833.505 | 600 | 1000 | 800 | 38.415 | 3.8415 | 800 | 80 | Đang thi công |  |  | -200 |  | 761.585 | 200
2 | Sửa chữa Trụ sở cơ quan MTTQVN huyện; Hạng mục: Nhà 2 tầng, sân, hàng rào. | 7882222 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 550 | 200 | 350 | 350 | 342.976 | 97.9931 | 350 | 100 | BGĐVSD |  |  | 0 |  | 7.024 | 0
3 | Xây dựng nhà 1 cửa xã A Vao, huyện Đakrông | 7886106 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 2000 | 626.2 | 1373.8 | 1300 | 1240.923 | 90.3278 | 1300 | 94.628 | Đang thi công |  |  | -73.8 |  | 59.077 | 73.8
4 | Cắm mốc thực địa theo quy hoạch giao thông thị trấn Krông Klang | 7929248 | Phòng kinh tế và Hạ tầng | 459 | 150 | 309 | 300 | 299.667 | 96.9796 | 839 | 271.521 | BGĐVSD |  |  | 530 |  | 0.333 | 9
5 | Thiết bị hệ thống công sự trận địa, Sở chỉ huy trong diễn tập phòng thủ huyện Đakrông (Giai đoạn 2) | 7004686 | Ban CHQS huyện | 965 | 500 | 465 | 465 | 459.357 | 98.7865 | 459.357 | 98.7865 | BGĐVSD |  |  | -5.643 |  | 5.643 | 0
6 | Trụ sở xã Húc Nghì | 7910696 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 3000 | 1000 | 2000 | 1850 | 1112.521 | 55.626 | 1112.521 | 55.626 | Đang thi công |  |  | -887.479 |  | 737.479 | 150
1.3 | Đối ứng công trình sử dụng vốn cấp trên |  |  | 8800 | 0 | 870 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 870
1 | Di dời hạ tầng kỹ thuật để sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km39+600-Km42+00 (qua thị trấn Krông Klang) Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị | 7949793 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 8800 |  | 870 |  |  | 0 |  |  | Đã phê duyệt BCKTKT, đang thực hiện các bước tiếp theo |  |  |  |  | 0 | 870
1.4 | Công trình KCM |  |  | 3950 | 0 | 2000 | 1741.814 | 1345.235 | 67.2618 | 1760.248 | 88.0124 |  |  |  | -239.752 |  | 396.579 | 258.186
1 | Sửa chữa trụ sở xã A Bung | 7941457 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 500 |  | 300 | 300 | 175.994 | 58.6647 | 300 | 100 | Đang thi công |  |  | 0 |  | 124.006 | 0
2 | Sân, hàng rào khuôn viên hội trường UBND huyện | 7933150 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 700 |  | 300 | 300 | 243.585 | 81.195 | 300 | 100 | Đang thi công |  |  | 0 |  | 56.415 | 0
3 | Nâng cấp, sữa chữa hệ thống nước sinh hoạt thôn Pa Hy, xã Tà Long | 7949787 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 1000 |  | 550 | 341.814 | 310.248 | 56.4087 | 310.248 | 56.4087 | Đang thi công |  | đa dieuchinh tong mức | -239.752 |  | 31.566 | 208.186
4 | Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt thôn A Liêng, xã Tà Rụt | 7949788 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 1050 |  | 550 | 550 | 368.428 | 66.9869 | 550 | 100 | Đang thi công |  | đa dieuchinh tong mức | 0 |  | 181.572 | 0
5 | Trung tâm GDNN-GDTX; Hạng mục: Hoàn thiện 1 phòng học bộ môn | 7933149 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 700 |  | 300 | 250 | 246.98 | 82.3267 | 300 |  | Đang thi công |  |  |  |  | 3.02 | 50
| Tông cộng |  |  | 18416.539 | 8528.534 | 6800 | 3161.726 | 0
I | Nguồn đổi đất lấy CSHT (ĐÃ THÔNG QUA HỘI ĐỒNG) |  |  | 18416.539 | 8528.534 | 6800 | 2635 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -6800 | QĐ 4792/QĐ-UBND ngày 22/12/20211 | 2635 | 4165
1.1 | Công trình hoàn thành, chuyển tiếp |  |  | 18416.539 | 8528.534 | 6800 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -6800 |  | 2485 | 4315
1 | San tạo mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường T4 thị trấn Krông Klang (giai đoạn 2) | 7995847 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 1916.539 | 5500 | 2800 | 2485 |  |  | Đang điều chỉnh dự toán | [6 empty] | 2485 | 315
2 | Tạo quỹ đất xây dựng Khu đô thị mới tại khóm A Rồng, Khe Xong thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1) | 7927383 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 15000 | 2028.534 | 2000 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2000
3 | Tạo quỹ đất xây dựng Khu dân cư mới tại khóm A Rồng, Khe Xong phía Đông Bắc đường Xuân Diệu, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông | 7929843 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 1500 | 1000 | 2000 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2000
1.2 | Công trình KCM |  |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 150 | -150
3 | Sửa chữa Trung tâm chính trị huyện, hạng mục: Nhà nội trú học viên | [5 empty] | 150
III | Bổ sung có mục tiêu (+NST hỗ trợ 2021-vốn SN) |  |  | 15500 | 0 | 10500 | 3816.599 | 3072.16 | 29.2587 | 6251.488 | 59.538 |  |  |  | -4248.512 |  | 744.439 | 6683.401
1 | Trụ sở xã A Ngo; HM: Nhà làm việc, phòng 1 cửa và các hạng mục phụ trợ | 7952597 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 2000 |  | 2000 | 800 | 702.712 | 35.1356 | 2000 | 100 | Đang thi công | sn |  | 0 |  | 97.288 | 1200
2 | Sửa chữa trụ sở xã Đakrông | 7952599 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 1500 |  | 1500 | 600 | 532.552 | 35.5035 | 997.926 | 66.5284 | Đang thi công | sn |  | -502.074 |  | 67.448 | 900
3 | Sửa chữa trụ sở xã Hướng Hiệp | 7942948 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 500 |  | 500 | 450 | 175.723 | 35.1446 | 450 | 90 | Đang thi công | sn |  | -50 |  | 274.277 | 50
4 | Sửa chữa trụ sở xã Ba Lòng | 7942947 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 1200 |  | 1200 | 700 | 394.574 | 32.8812 | 700 | 58.3333 | Đang thi công | sn |  | -500 |  | 305.426 | 500
5 | Di dời hạ tầng kỹ thuật để sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km39+600-Km42+00 (qua thị trấn Krông Klang) Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị | 7949793 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 8800 |  | 3800 | 663.037 | 663.037 | 17.4483 | 1500 | 39.4737 | Đã phê duyệt BCKTKT, đang thực hiện các bước tiếp theo | sn |  | -2300 | QĐ 4819/QĐ-UBND ngày 31/12/2021: 1800trđ QĐ 199/QĐ-UBND ngày 16/02/2022: 2000trđ | 0 | 3136.963
6 | Hệ thống điện chiếu sáng đường Lê Lợi, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông | 7953870 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 1500 |  | 1500 | 603.562 | 603.562 | 40.2375 | 603.562 | 40.2375 | Đang thi công | sn |  | -896.438 | QĐ 199/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 | 0 | 896.438
IV | Nguồn vượt thu |  |  | 0 | 0 | 33.212 | 33.212 | 33.212 | 100 | 200 | 602.192 |  |  |  | 166.788 |  | 0 | 0
1 | Cải tạo trụ sở làm việc UBND huyện và mua sắm trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến cấp huyện, cấp xã | 7915130 | VP HĐND và UBND huyện |  |  | 33.212 | 33.212 | 33.212 | 100 | 200 | 602.192 | Hoàn thành BGĐVSD |  |  | 166.788 | QĐ 1766/QĐ-UBND ngày 26/05/2022 | 0 | 0
[9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
V | Nguồn tài trợ + vốn khác |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
B | NGÂN SÁCH TỈNH |  |  | 59684.375 | 9600 | 19400 | 11900 | 12898.581 | 66.4875 | 22100 | 113.9175 |  |  |  | 2700 | QĐ 4522/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | -998.581 | 7500
1 | Nhà nội trú trường THPT Đakrông | 7883449 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 5500 | 1700 | 1500 | 1300 | 549.613 | 36.6409 | 3000 | 200 | Đang thi công | GD-ĐT |  | 1500 |  | 750.387 | 200
2 | Trường THCS thị trấn Krông Klang. HM: Nhà hiệu bộ | 7907940 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 2800 | 900 | 1200 | 1200 | 912.044 | 76.0037 | 1200 | 100 | Đang thi công | GD-ĐT |  | 0 |  | 287.956 | 0
3 | Trường Tiểu học thị trấn Krông Klang. HM: Nhà 08 phòng học | 7907941 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 6500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 6000 | 500 | Đang thi công | GD-ĐT |  | 4800 |  | 0 | 0
4 | Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2) | 7934251 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 16000 |  | 6000 | 1000 | 3046.353 | 50.7726 | 6000 | 100 | Đang thi công | ĐTPT nguồn cân đối tỉnh quản lý |  | 0 | QĐ 1153 ngày 28/4/2022 | -2046.353 | 5000
5 | Hội trường Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đakrông | 7911840 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 7000 | 3500 | 2000 | 2000 | 1129.968 | 56.4984 | 1500 | 75 | Đang thi công | ĐTPT nguồn cân đối tỉnh quản lý |  | -500 |  | 870.032 | 0
6 | Trụ sở UBND xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông | 7929844 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 7300 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 1500 | 75 | Đang thi công | ĐTPT nguồn cân đối tỉnh quản lý |  | -500 |  | 0 | 0
7 | Chợ trung tâm khu vực Tà rụt, huyện Đakrông | 7910695 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 5500 |  | 2000 | 600 | 1504.968 | 75.2484 | 2000 | 100 | Đang thi công | SDĐ |  | 0 |  | -904.968 | 1400
8 | Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1) | 7906134 | Ban QLDAĐTXD&PTQĐ | 6000 | 2000 | 3000 | 2500 | 2055.635 | 68.5212 | 900 | 30 | Đang thi công | Xổ số KT |  | -2100 |  | 444.365 | 500
9 | Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông đến năm 2035, định hướng đến năm 2040 | 7948772 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 3084.375 |  | 500 | 100 | 500 | 100 |  |  | Đang triển khai | Vốn cân đối , phân bổ 16/3 |  | -500 | QĐ 828/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 huyện | -400 | 400
10 | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên |  | UBND xã Triệu Nguyên | [8 empty] | Đang triển khai | Vốn tỉnh thực hiện NTM, phân bổ 29/5 |  | 0
C | NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
II | THANH TOÁN KHOI LƯỢNG HOÀN THÀNH (THÔNG QUA HỘI ĐỒNG) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kéo dài
III | TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH (SU NGHIEP) |  |  |  |  | 0 | 526.726
1 | Phòng Tài nguyên | [5 empty] | 325.509
2 | Sửa chữa đường, sân và hàng rào Đài phát thanh truyền hình | [5 empty] | 201.217
Note on I52: admin: dự toán tabmis khác

## KHV NAM 2024
Phụ lục 5
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÂN BỔ VỐN XDCB NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đakrông)
[7 empty] | ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  | 3115.2
STT | DANH MỤC DỰ ÁN | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư |  | LK vốn NSH đã bố trí đến 2023 | Kế hoạch vốn 2024 | Ghi chú |  | 11056 | 8040.8 | 3015.2 | dư
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: NS huyện
| CỘNG (I+II) |  |  | 79985 | 41145 | 11643.427 | 15311 |  |  | 3345 | TÔNG | 100
I | Nguồn XDCB TT huyện quản lý |  |  | 35485 | 16645 | 3343.427 | 7711 |  |  |  | QTOAN | 100 | [5 empty] | 5500000
1.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  | 10800 | 6960 | 3343.427 | 3616 | [10 empty] | 5500000 | 31350
1 | Di dời hạ tầng kỹ thuật để sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km39+600-Km42+00 (qua thị trấn Krông Klang) Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị | TT Krông Klang | 2022-2024 | 10800 | 6960 | 3343.427 | 3616 | + BSCMT: 3840 tỷ | [6 empty] | 7183.427
1.2 | Đối ứng công trình sử dụng vốn cấp trên |  |  | 18285 | 3285 | 0 | 3285 | [8 empty] | 3840 |  |  | #REF!
1 | Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2) | TT Krông Klang | 2022-2024 | 18285 | 3285 | 0 | 3285 |  | 3285 | 100 |  |  | 0 | -3285 | 3616.573
1.3 | Dự án khởi công mới |  |  | 6400 | 6400 | 0 | 810 | [9 empty] | 870 | -1314 | 3000
1 | Đường giao thông thôn Khe Luồi, xã Mò Ó; Hạng mục: Xử lý điểm ngập nước, mất an toàn | Xã Mò Ó | 2024-2025 | 500 | 500 | 0 | 210
2 | Trụ sở Ban QLDA, PTQĐ và CCN huyện; Hạng mục: Phòng làm việc | TT Krông Klang | 2024-2025 | 900 | 900 | 0 | 300
3 | Trụ sở xã Hướng Hiệp | Xã Hướng Hiệp | 2024-2026 | 5000 | 5000 | 0 | 300 | Chuẩn bị đầu tư
II | Nguồn thu sử dụng đất |  |  | 44500 | 24500 | 8300 | 7600 |  | 85% đấu đất |  |  | 6800
2.1 | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp |  |  | 44500 | 24500 | 8300 | 6800 |  | 5 | 400 | nop
1 | San tạo mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường T4 thị trấn Krông Klang (giai đoạn 2) | TT Krông Klang | 2021-2024 | 15000 | 15000 | 8300 | 2700 |  | 10 | 800
2 | Hồ sinh thái đập dâng Khe Luôi, thị trấn Krông Klang (giai đoạn 1) | TT Krông Klang | 2023-2025 | 29500 | 9500 | 0 | 4100
2.2 | Điều tra chỉnh lý hồ sơ địa chính (10%) | [5 empty] | 800
1 | Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | [5 empty] | 800

## TOM TAT (2)
TỔNG HỢP VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2023
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục Dự án | TMĐT | LK vốn đã bố trí đến 2022 |  | KL thực hiện so với KHV 2022 đến 20/11/2023 | Giải ngân đến 20/11/2023 | Tỉ lệ giải ngân đến 20/11/2023 (%) | Ước giải ngân đến 31/12/2023 | Ứơc tỉ lệ giải ngân đến 31/12/2023 (%) | Ghi chú | Quyết định phân bổ
90863.803
| TỔNG CỘNG | 1112313.877 | 141209.131 | 308740.4715 | 220727.0702 | 217876.6685 | 70.5695 | 289630.8145 | 93.8104 | Bao gồm vốn tạm ứng |  |  | 1.4114 |  | 58713
A | VỐN XDCB 2023 (NSH, TỈNH, TW) | 229100 | 34310.111 | 65663 | 32583.1132 | 32056.2092 | 48.8193 | 50348 | 76.6764 |  |  | 54.5981 |  |  | 0.54598 |  | 55.4002
I | Ngân sách huyện | 124300 | 12612.534 | 27006 | 15360.824 | 14833.92 | 54.9282 | 22691 | 84.0221 |  |  | 0.73963 |  |  |  |  | 73.4134
1 | Nguồn XDCB TT huyện Quản lý | 52700 | 3244 | 11056 | 5945.115 | 5418.211 | 49.007 | 11056 | 100
- | Trả nợ đọng XDCB và quyết toán DAHT | 0 | 0 | 456.573 | 456.573 | 429.669 | 94.1074
- | Đối ứng công trình sử dụng vốn cấp trên | 49700 | 2344 | 9024.29 | 3919.46 | 3419.46 | 37.8917
- | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp | 1900 | 900 | 956.802 | 956.802 | 956.802 | 100
- | Công trình KCM | 1100 | 0 | 618.335 | 612.28 | 612.28 | 99.0208
2 | Nguồn thu sử dụng đất | 39500 | 8528.534 | 6950 | 2634.378 | 2634.378 | 37.9047 | 2635 | 37.9137
- | Dự án chuyển tiếp, trả nợ DA hoàn thành | 39000 | 8528.534 | 6800 | 2484.857 | 2484.857 | 36.542
- | Dự án KCM | 500 | 0 | 150 | 149.521 | 149.521 | 99.6807
3 | Chi bổ sung có mục tiêu-Vốn SN | 32100 | 840 | 9000 | 6781.331 | 6781.331 | 75.3481 | 9000 | 100
4 | Nguồn vượt thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Nguồn tài trợ + vốn khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
II | Ngân sách tỉnh | 87900 | 19000 | 20000 | 12710.078 | 12710.078 | 63.5504 | 16000 | 80 |  |  | 0.6355 |  |  |  |  | 66.8951
III | NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 16900 | 2697.577 | 18657 | 4512.2112 | 4512.2112 | 24.1851 | 11657 | 62.4806 |  |  |  |  | 0.22222
B | CT MTQG 2023 | 464298.631 | 105699.02 | 117495 | 81555.2884 | 81148.8904 | 69.0658 | 115265 | 98.102 |  |  |  |  | 8.1
I | Chương trình MTQG XD NTM | 5941.36 | 1268.06 | 2250 | 1831.9401 | 1831.9401 | 81.4196 | 2250 | 100
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 167244.789 | 64384 | 41166 | 32590.0197 | 32568.8197 | 79.1158 | 41166 | 100
III | CT MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 291112.482 | 40046.96 | 74079 | 47133.3286 | 46748.1306 | 63.1058 | 71849 | 96.9897
C | KH VỐN 2022 KÉO DÀI SANG 2023 | 412315.246 | 1200 | 119582.4715 | 101173.4507 | 99256.351 | 83.0024 | 118017.8145 | 98.6916 | [6 empty] | 45.4545
I | Chương trình MTQG | 350030.96 | 1200 | 113613.7115 | 97792.8557 | 95875.756 | 84.3875 | 113613.7115 | 100
- | Chương trình MTQG XD NTM | 25368.46 |  | 14098.9915 | 12470.4148 | 12097.0098 | 85.8005 | 14098.9915 | 100
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 123790 |  | 46922.675 | 41829.1182 | 40786.4202 | 86.9226 | 46922.675 | 100
- | CT MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 200872.5 |  | 52592.045 | 43493.3227 | 42992.326 | 81.7468 | 52592.045 | 100
II | Ngân sách Tỉnh | 19515.054 | 0 | 3276.59 | 2276.59 | 2276.59 | 69.4805 | 3276.59 | 100
III | Ngân sách huyện | 42769.232 | 0 | 2692.17 | 1104.005 | 1104.005 | 41.008 | 1127.513 | 41.8812
D | VỐN LỤT BÃO | 6600 | 0 | 6000 | 5415.218 | 5415.218 | 90.2536 | 6000 | 100
I | Hỗ trợ về hạ tầng thiết yếu | 6600 |  | 6000 | 5415.218 | 5415.218 | 90.2536 | 6000 | 100
II | Hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp | #REF!
III | Hỗ trợ dân sinh
IV | Trung ương hỗ trợ đầu tư các công trình khẩn cấp